Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская путем создания прямых основного и резервного каналов связи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Основание** | **Наименование глав, объектов, работ и затрат** | **Сметная стоимость в тыс.руб.** | | | | **Общая** | **Общая** | **Пояснение** |
| **строительно- монтажные работы** | **оборудование и материалы подрядчика** | **оборудование и материалы заказчика** | **прочих затрат** | **сметная** | **сметная** |
| **стоимость, тыс. руб. (без НДС)** | **стоимость, тыс. руб. (с НДС)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Локальные сметные расчеты** | | | | | | | |  |  |
| **1 этап** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КП №25/2019 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская путем создания прямых основного и резервного каналов связи (ПИР) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,79 | 76,79 | ***92,14*** | Коммерческое предложение №25/2019 общей стоимостью 450 тыс. руб. с НДС сделано на проведение проектных работ как на реализацию мероприятия «Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская путем создания прямых основного и резервного каналов связи», так и на «Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская с организацией телемеханики», таким образом принимаем стоимость выполнения проектных работ для мероприятия «Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская путем создания прямых основного и резервного каналов связи» = 450/2= 225 тыс. руб. с НДС.  У ООО «Региональная сеть» установлен долгосрочный тариф с периодом регулирования 2017-2021, в 2019 году источником финансирования мероприятия инвестиционной программы может быть амортизация, которая принята органом регулирования на 2019 год в размере 0,153 млн. руб. без НДС и 0,184 млн. руб. с НДС соответственно.  В 2019 году ООО «Региональная сеть» планирует начать выполнение двух мероприятий - «Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская путем создания прямых основного и резервного каналов связи», а также «Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская с организацией телемеханики», предусматривая финансирование на каждое 0,184/2=***0,092*** млн. руб. с НДС – 0,077 млн. руб. без НДС |
|  |  | ***Итого по 1 этапу (2019 год)*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,79** | **76,79** | **92,14** |  |
| **2 этап** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КП №25/2019 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская путем создания прямых основного и резервного каналов связи (ПИР) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,72 | 110,72 | ***132,86*** | Исходя из информации, описанной выше, получаем остаточный объем финансирования проектных работ для мероприятия «Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская путем создания прямых основного и резервного каналов связи» 0,225 – 0,092 = ***0,133*** млн. руб. с НДС и 0,111 млн. руб. без НДС (в ценах 2019 года) |
| 3 | ЛСР №3 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская путем создания прямых основного и резервного каналов связи (СМР, оборудование) | 345,70 | 490,22 | 0,00 | 0,00 | 835,93 | **1 003,11** | В соответствии с представленным сметным расчетом № 3 стоимость проведения строительно – монтажных работ и приобретения оборудования для мероприятия «Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская путем создания прямых основного и резервного каналов связи» составит 0,836 млн. руб. без НДС и 1,003 млн. руб. с НДС (в ценах 2019 года) |
|  |  | ***Итого по 2 этапу (2020 год)*** | **345,70** | **490,22** | **0,00** | **110,72** | **946,64** | **1 135,97** | Стоимость мероприятия 1,136 млн. руб. без НДС (в ценах 2019 года) |
|  |  | **ИТОГО** | **345,70** | **490,22** | **0,00** | **187,50** | **1 023,43** | **1 228,11** | Стоимость мероприятия 1,228 млн. руб. с НДС (в ценах 2019 года) |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |  |  |
|  |  | **НДС 20%** | **69,14** | **98,04** | **0,00** | **37,50** | **204,69** |  |  |
|  |  | **ВСЕГО по ССР** | **414,84** | **588,27** | **0,00** | **225,00** | **1 228,11** |  |  |

В соответствии с пунктом 118 Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации…, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, приводим стоимости мероприятий в прогнозные цены соответствующих лет:

1. млн. руб. с НДС;
2. млн. руб. с НДС.

При расчете использовались индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации (Размещен <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113>).

Таким образом, общая стоимость мероприятия в прогнозных ценах соответствующих лет составит: 0,092+0,143+1,077=1,312 млн. руб. с НДС

(что соответствует значениям – 1,31, указанным в столбцах 17, 19, 20, 33, 36 формы 2 по мероприятию с идентификатором J\_OOORS\_1)

0,09 соответствует значениям финансирования, указанным в столбцах 32.1, 32.4 формы 2 по мероприятию с идентификатором J\_OOORS\_1

0,14+1,08 = 1,22, что соответствует значениям финансирования, указанным в столбцах 32.11, 32.14 формы 2 по мероприятию с идентификатором J\_OOORS\_1