## Форма 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2024 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [79 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утверждённого плана |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утверждённого плана 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утверждённого плана 2026 года |  |  |  |  | План 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утверждённого плана 2027 года |  |  |  |  | План 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утверждённого плана 2028 года |  |  |  |  | План 2029 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утверждённого плана 2029 года |  |  |  |  | План 2030 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утверждённого плана 2030 года |  |  |  |  | План 2031 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утверждённого плана 2031 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2024 года | План на 01.01.2024 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 32.61 | 32.62 | 32.63 | 32.64 | 32.65 | 32.66 | 32.67 | 32.68 | 32.69 | 32.70 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 625.3992 | 0 | 0 | 0 | 625.3992 | 0 | 625.3992 | 625.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0857 | 0 | 0 | 84.2057 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6872 | 0 | 0 | 75.8072 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7244 | 0 | 0 | 83.8444 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9908 | 0 | 0 | 119.1108 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0932 | 0 | 0 | 80.2132 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5009 | 0 | 0 | 72.6209 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3114 | 0 | 0 | 82.4314 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.3992 | 0 | 0 | 598.2336 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 27.1656 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 563.2039 | 0 | 0 | 0 | 563.2039 | 0 | 563.2039 | 563.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5153 | 0 | 0 | 69.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1578 | 0 | 0 | 71.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8444 | 0 | 0 | 83.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.421 | 0 | 0 | 103.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2132 | 0 | 0 | 80.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6209 | 0 | 0 | 72.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4314 | 0 | 0 | 82.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.2039 | 0 | 0 | 563.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 35.0297 | 0 | 0 | 0 | 35.0297 | 0 | 35.0297 | 35.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6904 | 0 | 0 | 14.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6494 | 0 | 0 | 4.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6898 | 0 | 0 | 15.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0297 | 0 | 0 | 35.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 27.1656 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 27.1656 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 27.1656 | нд | 0 | 0 | 27.1656 | 0 | 27.1656 | 27.1656 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | нд | нд | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | нд | нд | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | нд | нд | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | нд | нд | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | нд | нд | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | нд | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | нд | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1656 | нд | нд | 0 | 27.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 563.2039 | 0 | 0 | 0 | 563.2039 | 0 | 563.2039 | 563.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5153 | 0 | 0 | 69.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1578 | 0 | 0 | 71.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8444 | 0 | 0 | 83.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.421 | 0 | 0 | 103.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2132 | 0 | 0 | 80.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6209 | 0 | 0 | 72.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4314 | 0 | 0 | 82.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.2039 | 0 | 0 | 563.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 266.7862 | 0 | 0 | 0 | 266.7862 | 0 | 266.7862 | 266.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1498 | 0 | 0 | 33.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3073 | 0 | 0 | 33.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1926 | 0 | 0 | 41.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7699 | 0 | 0 | 36.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6312 | 0 | 0 | 40.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1453 | 0 | 0 | 37.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.59 | 0 | 0 | 44.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7862 | 0 | 0 | 266.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 246.818 | 0 | 0 | 0 | 246.818 | 0 | 246.818 | 246.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2811 | 0 | 0 | 28.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3073 | 0 | 0 | 33.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.571 | 0 | 0 | 28.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7699 | 0 | 0 | 36.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6312 | 0 | 0 | 40.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6674 | 0 | 0 | 34.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.59 | 0 | 0 | 44.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.818 | 0 | 0 | 246.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00146 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | 0.83235 | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-125/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00145 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | 0.83235 | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00144 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | 0.67564 | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00143 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | 0.67564 | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-П-3817 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00142 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9789 | нд | нд | нд | 1.9789 | нд | 1.9789 | 1.9789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9789 | нд | нд | 1.9789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9789 | нд | нд | 1.9789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-14 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-1000/10/0,4 ,2 шт без изменения мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-1000/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-1000/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00141 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7751 | нд | нд | нд | 9.7751 | нд | 9.7751 | 9.7751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7751 | нд | нд | 9.7751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7751 | нд | нд | 9.7751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-Лесозавод путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-1000/6/0,4 ,2 шт без изменения мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-1000/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-1000/6/0,4 , 2 шт. | O_ТП00140 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7751 | нд | нд | нд | 9.7751 | нд | 9.7751 | 9.7751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7751 | нд | нд | 9.7751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7751 | нд | нд | 9.7751 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-57 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00138 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | 0.72642 | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22-71 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00137 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87063 | нд | нд | нд | 0.87063 | нд | 0.87063 | 0.87063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87063 | нд | нд | 0.87063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87063 | нд | нд | 0.87063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00136 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | нд | 1.0608 | нд | 1.0608 | 1.0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция Трансформаторная подстанция ЗТП-201 400кВА К-Чепецкий р-он, с. Каринка путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00134 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96945 | нд | нд | нд | 0.96945 | нд | 0.96945 | 0.96945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96945 | нд | нд | 0.96945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96945 | нд | нд | 0.96945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 19 ( Мурашинский муниципальный округ) путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00133 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | 0.72642 | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 20 ( Мурашинский муниципальный округ) путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00132 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | 0.67564 | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | РеконструкцияТП 37 ( мурашинский муниципальный округ) путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00131 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | 0.9269 | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00130 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8383 | нд | нд | нд | 4.8383 | нд | 4.8383 | 4.8383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8383 | нд | нд | 4.8383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8383 | нд | нд | 4.8383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-791 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00129 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4221 | нд | нд | нд | 4.4221 | нд | 4.4221 | 4.4221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4221 | нд | нд | 4.4221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4221 | нд | нд | 4.4221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-52-325 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00128 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | 1.0141 | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-422 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00127 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | 0.72642 | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-703 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00126 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.214 | нд | нд | нд | 1.214 | нд | 1.214 | 1.214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.214 | нд | нд | 1.214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.214 | нд | нд | 1.214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-160 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00125 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | 0.72642 | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250/10/0,4 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00124 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | 0.83235 | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00123 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96954 | нд | нд | нд | 0.96954 | нд | 0.96954 | 0.96954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96954 | нд | нд | 0.96954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96954 | нд | нд | 0.96954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Нижние Изиверки путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00122 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | 0.72642 | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1956 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00121 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0608 | нд | нд | нд | 5.0608 | нд | 5.0608 | 5.0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0608 | нд | нд | 5.0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0608 | нд | нд | 5.0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2204 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00120 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2947 | нд | нд | нд | 7.2947 | нд | 7.2947 | 7.2947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2947 | нд | нд | 7.2947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2947 | нд | нд | 7.2947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2203 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00119 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | 8.9826 | 8.9826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2202 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00118 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | 8.9826 | 8.9826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00117 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | 8.9826 | 8.9826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | 8.9826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00116 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90959 | нд | нд | нд | 0.90959 | нд | 0.90959 | 0.90959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90959 | нд | нд | 0.90959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90959 | нд | нд | 0.90959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-503 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00115 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4779 | нд | нд | нд | 2.4779 | нд | 2.4779 | 2.4779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4779 | нд | нд | 2.4779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4779 | нд | нд | 2.4779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-407 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00114 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96954 | нд | нд | нд | 0.96954 | нд | 0.96954 | 0.96954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96954 | нд | нд | 0.96954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96954 | нд | нд | 0.96954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-405 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00113 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | 1.0141 | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-406 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00112 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | 3.7223 | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00111 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | 0.9269 | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00110 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | 3.8936 | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-315 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00109 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87063 | нд | нд | нд | 0.87063 | нд | 0.87063 | 0.87063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87063 | нд | нд | 0.87063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87063 | нд | нд | 0.87063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-309 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00108 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | 1.0141 | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-210 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00107 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | нд | 1.0608 | нд | 1.0608 | 1.0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | 1.0608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-215 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-25/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-25/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-25/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00106 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54766 | нд | нд | нд | 0.54766 | нд | 0.54766 | 0.54766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54766 | нд | нд | 0.54766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54766 | нд | нд | 0.54766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00105 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | 3.7223 | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00104 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | 3.8936 | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00103 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0727 | нд | нд | нд | 4.0727 | нд | 4.0727 | 4.0727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0727 | нд | нд | 4.0727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0727 | нд | нд | 4.0727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00102 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | 3.7223 | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00101 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | 3.5586 | 3.5586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00100 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | 3.7223 | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-203 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00099 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | 1.0141 | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00098 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | 3.8936 | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00097 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | 3.8936 | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-409 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00096 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | 3.5586 | 3.5586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-63/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-63/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00095 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58741 | нд | нд | нд | 0.58741 | нд | 0.58741 | 0.58741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58741 | нд | нд | 0.58741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58741 | нд | нд | 0.58741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00094 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | 3.8936 | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | 3.8936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Б-620 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-40/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-40/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-40/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00093 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59437 | нд | нд | нд | 0.59437 | нд | 0.59437 | 0.59437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59437 | нд | нд | 0.59437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59437 | нд | нд | 0.59437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-63/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-63/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00092 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61444 | нд | нд | нд | 0.61444 | нд | 0.61444 | 0.61444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61444 | нд | нд | 0.61444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61444 | нд | нд | 0.61444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-604 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00090 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | 3.5586 | 3.5586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | 3.5586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00089 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | 3.2525 | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00088 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | 3.4021 | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00087 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | 0.72642 | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-403 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00086 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | 3.2525 | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00085 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | 3.7223 | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00084 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | 0.9269 | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-502 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00083 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75984 | нд | нд | нд | 0.75984 | нд | 0.75984 | 0.75984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75984 | нд | нд | 0.75984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75984 | нд | нд | 0.75984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-501 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00082 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | 3.2525 | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-302 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00081 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | 3.2525 | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00080 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | 0.72642 | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | 0.72642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт | O_ТП00079 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | 3.4021 | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-202 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00078 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2099 | нд | нд | нд | 8.2099 | нд | 8.2099 | 8.2099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2099 | нд | нд | 8.2099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2099 | нд | нд | 8.2099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00077 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5037 | нд | нд | нд | 7.5037 | нд | 7.5037 | 7.5037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5037 | нд | нд | 7.5037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5037 | нд | нд | 7.5037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00076 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1737 | нд | нд | нд | 7.1737 | нд | 7.1737 | 7.1737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1737 | нд | нд | 7.1737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1737 | нд | нд | 7.1737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-605 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00075 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | 3.4021 | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-604 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00074 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | 3.2525 | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-63/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-63/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00073 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58741 | нд | нд | нд | 0.58741 | нд | 0.58741 | 0.58741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58741 | нд | нд | 0.58741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58741 | нд | нд | 0.58741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00072 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9739 | нд | нд | нд | 6.9739 | нд | 6.9739 | 6.9739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9739 | нд | нд | 6.9739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9739 | нд | нд | 6.9739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-203 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00071 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | 0.67564 | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-731 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00070 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | 0.9269 | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-713 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00069 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | 0.67564 | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-615 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00068 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | 0.67564 | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | 0.67564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-336 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00067 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | 0.83235 | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00065 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | 0.9269 | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00064 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | 0.9269 | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-502 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00063 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | 3.2525 | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | 3.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-501 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00062 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | 0.9269 | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-815 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00061 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | 0.9269 | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00060 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | 3.4021 | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-606 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00059 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | 3.4021 | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-604 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00058 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | 3.7223 | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | 3.7223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1160 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00056 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0872 | нд | нд | нд | 10.0872 | нд | 10.0872 | 10.0872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0872 | нд | нд | 10.0872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0872 | нд | нд | 10.0872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-В-806 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00055 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | 0.83235 | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-226 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без уменьшения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00053 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8639 | нд | нд | нд | 3.8639 | нд | 3.8639 | 3.8639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8639 | нд | нд | 3.8639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8639 | нд | нд | 3.8639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 19.9683 | нд | 0 | 0 | 19.9683 | 0 | 19.9683 | 19.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8687 | 0 | 0 | 4.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6216 | 0 | 0 | 12.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4779 | 0 | 0 | 2.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9683 | 0 | 0 | 19.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП МА-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-320/10/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00139 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | 0.9269 | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | 0.9269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-44 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-320/10/0,4 ,1 шт. и силовым трансформатором ТП-400/10/10, 1 шт., с увеличением мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00135 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4779 | нд | нд | нд | 2.4779 | нд | 2.4779 | 2.4779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4779 | нд | нд | 2.4779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4779 | нд | нд | 2.4779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-20 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-560/10/0,4 ,2 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00091 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2195 | нд | нд | нд | 9.2195 | нд | 9.2195 | 9.2195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2195 | нд | нд | 9.2195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2195 | нд | нд | 9.2195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-702 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-500/10/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00066 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | 3.4021 | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | 3.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-504 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-500/10/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00057 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1095 | нд | нд | нд | 3.1095 | нд | 3.1095 | 3.1095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1095 | нд | нд | 3.1095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1095 | нд | нд | 3.1095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-180/6/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00054 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | 0.83235 | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | 0.83235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 200.8301 | 0 | 0 | 0 | 200.8301 | 0 | 200.8301 | 200.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4914 | 0 | 0 | 24.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4186 | 0 | 0 | 25.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.648 | 0 | 0 | 29.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0493 | 0 | 0 | 53.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3544 | 0 | 0 | 25.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5936 | 0 | 0 | 20.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2747 | 0 | 0 | 22.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8301 | 0 | 0 | 200.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 10.6783 | 0 | 0 | 0 | 10.6783 | 0 | 10.6783 | 10.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6783 | 0 | 0 | 10.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6783 | 0 | 0 | 10.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Песковка до ЗТП-П-3817 путем замены силового кабеля марки ААШв-10 3*95 длиной 3,2 км на силовой кабель марки ААБл 3*95 длиной 3,2км | O_КЛ00031 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6783 | нд | нд | нд | 10.6783 | нд | 10.6783 | 10.6783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6783 | нд | нд | 10.6783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6783 | нд | нд | 10.6783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 190.1518 | 0 | 0 | 0 | 190.1518 | 0 | 190.1518 | 190.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4914 | 0 | 0 | 24.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4186 | 0 | 0 | 25.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9698 | 0 | 0 | 18.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0493 | 0 | 0 | 53.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3544 | 0 | 0 | 25.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5936 | 0 | 0 | 20.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2747 | 0 | 0 | 22.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1518 | 0 | 0 | 190.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | МодернизацияКЛ-10кВ от ЗТП-П-3817 до ТП-12 путем замены силового кабеля марки ААШв-10-3*70 длиной 2,5км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 2,5км | O_КЛ00052 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0746 | нд | нд | нд | 6.0746 | нд | 6.0746 | 6.0746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0746 | нд | нд | 6.0746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0746 | нд | нд | 6.0746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-10кВ от ЗТП-П-3817 до ТП-13 путем замены силового кабеля марки ААШв-10-3*70 длиной 2,5км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 2,5км | O_КЛ00051 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0746 | нд | нд | нд | 6.0746 | нд | 6.0746 | 6.0746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0746 | нд | нд | 6.0746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0746 | нд | нд | 6.0746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-3кВ: ТП-84 – ТП-44 путем замены силового кабеля марки ААБ-3*150 длиной 0,145км на силовой кабель марки ААБл-10 3*150 длиной 0,145км | O_КЛ00050 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4931 | нд | нд | нд | 0.4931 | нд | 0.4931 | 0.4931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4931 | нд | нд | 0.4931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4931 | нд | нд | 0.4931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-3кВ: ТП-84 – ТП-96 путем замены силового кабеля марки ААБ-3*95 длиной 0,12км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 0,12км | O_КЛ00049 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38794 | нд | нд | нд | 0.38794 | нд | 0.38794 | 0.38794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38794 | нд | нд | 0.38794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38794 | нд | нд | 0.38794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-3кВ: А-образная опора ВЛ-3кВ со стороны ТП-38 - ТП-96 путем замены силового кабеля марки ААБ-3*95 длиной 0,24км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 0,24км | O_КЛ00048 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57646 | нд | нд | нд | 0.57646 | нд | 0.57646 | 0.57646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57646 | нд | нд | 0.57646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57646 | нд | нд | 0.57646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-57 - ВРУ общежития ввод1 путем замены опор и провода марки А-70 длиной 0,117км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*70 длиной 0,117км | O_ВЛ00047 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2815 | нд | нд | нд | 0.2815 | нд | 0.2815 | 0.2815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2815 | нд | нд | 0.2815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2815 | нд | нд | 0.2815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ЛЭП-6кВ:отпайка ВЛ- 6к В от опоры ВЛ-бкВ АО ВМП «Авитек» ПС «Гнусино»-ПС «Лыково-1» в сторону КТП-1 и КТП-2 путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 1,8км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,8 км | O_ВЛ00046 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9787 | нд | нд | нд | 4.9787 | нд | 4.9787 | 4.9787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9787 | нд | нд | 4.9787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9787 | нд | нд | 4.9787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1, идущая от ТП 10/0,4 кВ № 706, протяженностью 950 м, адрес: Кировская область, Верхошижемский район, пгт Верхошижемье, ул. Чащинская путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 0,950км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,95км | O_ВЛ00045 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9893 | нд | нд | нд | 2.9893 | нд | 2.9893 | 2.9893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9893 | нд | нд | 2.9893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9893 | нд | нд | 2.9893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ идущая от ТП 10/0,4 кВ № 807, инвентарный номер: 33:208:002:000001850:7001 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,5762км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,5762км | O_ВЛ00044 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8131 | нд | нд | нд | 1.8131 | нд | 1.8131 | 1.8131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8131 | нд | нд | 1.8131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8131 | нд | нд | 1.8131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-516 (опора №1-опора№6) в сторону потребителя путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,2км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,2км | O_ВЛ00043 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60166 | нд | нд | нд | 0.60166 | нд | 0.60166 | 0.60166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60166 | нд | нд | 0.60166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60166 | нд | нд | 0.60166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-07 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 2,745км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 2,745км | O_ВЛ00042 | П | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8946 | нд | нд | нд | 7.8946 | нд | 7.8946 | 7.8946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8946 | нд | нд | 7.8946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8946 | нд | нд | 7.8946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 2,091км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 2,091км | O_ВЛ00041 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0137 | нд | нд | нд | 6.0137 | нд | 6.0137 | 6.0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0137 | нд | нд | 6.0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0137 | нд | нд | 6.0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,734км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,734км | O_ВЛ00040 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3097 | нд | нд | нд | 2.3097 | нд | 2.3097 | 2.3097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3097 | нд | нд | 2.3097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3097 | нд | нд | 2.3097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-33 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,499км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,499км | O_ВЛ00039 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4351 | нд | нд | нд | 1.4351 | нд | 1.4351 | 1.4351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4351 | нд | нд | 1.4351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4351 | нд | нд | 1.4351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-44 в сторону потребителей адм здание Шевченко 2 путем замены опор и провода марки А-40 длиной 0,46км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,46км | O_ВЛ00038 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3838 | нд | нд | нд | 1.3838 | нд | 1.3838 | 1.3838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3838 | нд | нд | 1.3838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3838 | нд | нд | 1.3838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | РеконструкцияСооружение электроэнергетики ВЛ-10 кВ назначение: инженерные сети, протяженность 489,0 м, кадастровый номер: 43:24:000000:367 путем замены опор и провода марки АС-70 длиной 0,489 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 0,489км | O_ВЛ00037 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.154 | нд | нд | нд | 1.154 | нд | 1.154 | 1.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.154 | нд | нд | 1.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.154 | нд | нд | 1.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ путем замены опор и провода марки АС-25 длиной 1,533 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 1,533км | O_ВЛ00036 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7746 | нд | нд | нд | 3.7746 | нд | 3.7746 | 3.7746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7746 | нд | нд | 3.7746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7746 | нд | нд | 3.7746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-18 ф.2 «Полянка» от опоры №1 до опоры №28 (всего 28 опор) в сторону СДТ «Полянка» (3АС-35) путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,838км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,838км | O_ВЛ00035 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9902 | нд | нд | нд | 3.9902 | нд | 3.9902 | 3.9902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9902 | нд | нд | 3.9902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9902 | нд | нд | 3.9902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция Воздушная линия электропередач, назначение: инженерные сети, кадастровый номер: 43:18:000000:238 , длина 1856 п.м., по адресу: Кировская область, Мурашинский район, в районе жд станции Староверческая (от ТП-Б-205) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 1,856км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*95 длиной 1,856 км | O_ВЛ00034 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1455 | нд | нд | нд | 4.1455 | нд | 4.1455 | 4.1455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1455 | нд | нд | 4.1455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1455 | нд | нд | 4.1455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция Сооружения, назначение: инженерные сети, воздушная ЛЭП низкого напряжения, кадастровый номер 43:12:100401:496, протяженностью 1990 м., расположенное по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка (ВЛ0,4кВ от ЗТП-201) путем замены опор и провода марки А-70 на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,99 км | O_ВЛ00033 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3748 | нд | нд | нд | 5.3748 | нд | 5.3748 | 5.3748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3748 | нд | нд | 5.3748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3748 | нд | нд | 5.3748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция опора №63 отпайки на Р-71 «С» Вл-10кВ ф.№6 ПС «Кстинино» - ТП 610-40 путем замены опор и провода марки 3*А-35 длиной 1,7 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,7км | O_ВЛ00032 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7021 | нд | нд | нд | 4.7021 | нд | 4.7021 | 4.7021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7021 | нд | нд | 4.7021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7021 | нд | нд | 4.7021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 до Жилья дома №2 и №4 на ул.Олега Кошевого путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,3 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,3 км | O_ВЛ00030 | П | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72075 | нд | нд | нд | 0.72075 | нд | 0.72075 | 0.72075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72075 | нд | нд | 0.72075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72075 | нд | нд | 0.72075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 до Жилья на ул.Строителей путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,1 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,1 км | O_ВЛ00029 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24025 | нд | нд | нд | 0.24025 | нд | 0.24025 | 0.24025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24025 | нд | нд | 0.24025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24025 | нд | нд | 0.24025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,7 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,7 км | O_ВЛ00028 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6817 | нд | нд | нд | 1.6817 | нд | 1.6817 | 1.6817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6817 | нд | нд | 1.6817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6817 | нд | нд | 1.6817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в сторону ТП 19 от опор № 15 и № 16 РП ЖД 10 кВ 1 с.ш. Ф№5 с кадастровым номером: 43:18:310131:771 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,017 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,017км | O_ВЛ00027 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035901 | нд | нд | нд | 0.035901 | нд | 0.035901 | 0.035901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035901 | нд | нд | 0.035901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035901 | нд | нд | 0.035901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 20 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,45 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,45 км | O_ВЛ00026 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0811 | нд | нд | нд | 1.0811 | нд | 1.0811 | 1.0811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0811 | нд | нд | 1.0811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0811 | нд | нд | 1.0811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ до ТП 20 с кадастровым номером 43:18:000000:384 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,28 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,28км | O_ВЛ00025 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5913 | нд | нд | нд | 0.5913 | нд | 0.5913 | 0.5913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5913 | нд | нд | 0.5913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5913 | нд | нд | 0.5913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 1 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 1 км | O_ВЛ00024 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4025 | нд | нд | нд | 2.4025 | нд | 2.4025 | 2.4025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4025 | нд | нд | 2.4025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4025 | нд | нд | 2.4025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ до ТП 37 с кадастровым номером 43:18:310138:720 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,115 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,115км | O_ВЛ00023 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24286 | нд | нд | нд | 0.24286 | нд | 0.24286 | 0.24286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24286 | нд | нд | 0.24286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24286 | нд | нд | 0.24286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП В-806 до ГЗУ жилых домов путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,9 км | O_ВЛ00022 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2617 | нд | нд | нд | 2.2617 | нд | 2.2617 | 2.2617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2617 | нд | нд | 2.2617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2617 | нд | нд | 2.2617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ТП 717 (Гнусино) 1 с.ш. фидер №9 до ТП 791 путем замены опор и провода марки АС-70 длиной 1,32 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 1,32 км | O_ВЛ00021 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5652 | нд | нд | нд | 3.5652 | нд | 3.5652 | 3.5652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5652 | нд | нд | 3.5652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5652 | нд | нд | 3.5652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линии электропередачи от ТП б/н Волчье до границ земельных участков жилых домов путем замены опор и провода марки А-35 длиной 2,453 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 2,453 км | O_ВЛ00020 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9323 | нд | нд | нд | 4.9323 | нд | 4.9323 | 4.9323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9323 | нд | нд | 4.9323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9323 | нд | нд | 4.9323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на ж/д_рзд. Метил Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-35 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,9 км | O_ВЛ00019 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8097 | нд | нд | нд | 1.8097 | нд | 1.8097 | 1.8097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8097 | нд | нд | 1.8097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8097 | нд | нд | 1.8097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Супротивный Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-35 длиной 4,8 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 4,8 км | O_ВЛ00018 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0955 | нд | нд | нд | 10.0955 | нд | 10.0955 | 10.0955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0955 | нд | нд | 10.0955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0955 | нд | нд | 10.0955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в д. Жирново Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-35 длиной 3,84 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 3,84 км | O_ВЛ00017 | П | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6682 | нд | нд | нд | 9.6682 | нд | 9.6682 | 9.6682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6682 | нд | нд | 9.6682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6682 | нд | нд | 9.6682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС Сява Нижегородской области до КТП д. Жирново Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-70 длиной 21,49 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 21,49км | O_ВЛ00016 | П | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.0493 | нд | нд | нд | 53.0493 | нд | 53.0493 | 53.0493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.0493 | нд | нд | 53.0493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.0493 | нд | нд | 53.0493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП до границ земельного участка жилых домов путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 0,941 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,941 км | O_ВЛ00015 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2607 | нд | нд | нд | 2.2607 | нд | 2.2607 | 2.2607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2607 | нд | нд | 2.2607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2607 | нд | нд | 2.2607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии от ТП №5 до границ земельных участков жилых домов путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,413 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,413 км | O_ВЛ00014 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91229 | нд | нд | нд | 0.91229 | нд | 0.91229 | 0.91229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91229 | нд | нд | 0.91229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91229 | нд | нд | 0.91229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии от КТП - 160/10/0,4 до границ земельного участка жилых домов путем замены опор и провода марки А-50 длиной 1,296 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 1,296 км | O_ВЛ00013 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87217 | нд | нд | нд | 0.87217 | нд | 0.87217 | 0.87217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87217 | нд | нд | 0.87217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87217 | нд | нд | 0.87217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ оп№71 ф.10кВ№6 ПС110/10 Беляево - ТП-Б-620 путем замены опор и провода марки АС-35 длиной 1,03 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,03 км | O_ВЛ00012 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8489 | нд | нд | нд | 2.8489 | нд | 2.8489 | 2.8489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8489 | нд | нд | 2.8489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8489 | нд | нд | 2.8489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-603(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-202 (ф.2 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,9 км | O_ВЛ00011 | П | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6329 | нд | нд | нд | 2.6329 | нд | 2.6329 | 2.6329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6329 | нд | нд | 2.6329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6329 | нд | нд | 2.6329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-602(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-603 (ф.6 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,4 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,4 км | O_ВЛ00010 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89343 | нд | нд | нд | 0.89343 | нд | 0.89343 | 0.89343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89343 | нд | нд | 0.89343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89343 | нд | нд | 0.89343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-601(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-602 (ф.6 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,1 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,1 км | O_ВЛ00009 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22336 | нд | нд | нд | 0.22336 | нд | 0.22336 | 0.22336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22336 | нд | нд | 0.22336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22336 | нд | нд | 0.22336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-605(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-601 (ф.6ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки АС-70 длиной 0,028 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 0,028 км | O_ВЛ00008 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060396 | нд | нд | нд | 0.060396 | нд | 0.060396 | 0.060396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060396 | нд | нд | 0.060396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060396 | нд | нд | 0.060396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ отпайка от опоры №70 ф.2 ПС Пасегово до ТП-204 путем замены опор и провода марки АС-95 длиной 0,05 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,05 км | O_ВЛ00007 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11168 | нд | нд | нд | 0.11168 | нд | 0.11168 | 0.11168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11168 | нд | нд | 0.11168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11168 | нд | нд | 0.11168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-201(ф.2 ПС Пасегово) до ТП-604 (ф.6 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-35 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,9 км | O_ВЛ00006 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0795 | нд | нд | нд | 2.0795 | нд | 2.0795 | 2.0795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0795 | нд | нд | 2.0795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0795 | нд | нд | 2.0795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-201(ф.2 ПС Пасегово) до ТП-202 (ф.2ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,2 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,2 км | O_ВЛ00005 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44672 | нд | нд | нд | 0.44672 | нд | 0.44672 | 0.44672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44672 | нд | нд | 0.44672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44672 | нд | нд | 0.44672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ ТП-203(ф.2 ПС Пасегово) до ТП-201 (ф.2 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-35 длиной 1,0 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,0 км | O_ВЛ00004 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3106 | нд | нд | нд | 2.3106 | нд | 2.3106 | 2.3106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3106 | нд | нд | 2.3106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3106 | нд | нд | 2.3106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ отпайка от опоры №65 ф.6 ПС Красногорская до ТП-615 путем замены опор и провода марки А-35 длиной 1,56 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,56 км | O_ВЛ00003 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9437 | нд | нд | нд | 3.9437 | нд | 3.9437 | 3.9437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9437 | нд | нд | 3.9437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9437 | нд | нд | 3.9437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6кВ от ТП-10 до ТП-677 путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 2,450 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 2,450 км | O_ВЛ00002 | П | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6609 | нд | нд | нд | 5.6609 | нд | 5.6609 | 5.6609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6609 | нд | нд | 5.6609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6609 | нд | нд | 5.6609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ от ТП-201 до ТП-226 (ф.2 ПС Бахта) путем замены опор и провода марки А-50 длиной 2,4 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 2,4 км | O_ВЛ00001 | П | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0672 | нд | нд | нд | 6.0672 | нд | 6.0672 | 6.0672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0672 | нд | нд | 6.0672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0672 | нд | нд | 6.0672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 95.5875 | 0 | 0 | 0 | 95.5875 | 0 | 95.5875 | 95.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.874 | 0 | 0 | 11.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4318 | 0 | 0 | 12.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0037 | 0 | 0 | 13.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6019 | 0 | 0 | 13.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2275 | 0 | 0 | 14.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.882 | 0 | 0 | 14.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5666 | 0 | 0 | 15.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5875 | 0 | 0 | 95.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 95.5875 | 0 | 0 | 0 | 95.5875 | 0 | 95.5875 | 95.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.874 | 0 | 0 | 11.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4318 | 0 | 0 | 12.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0037 | 0 | 0 | 13.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6019 | 0 | 0 | 13.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2275 | 0 | 0 | 14.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.882 | 0 | 0 | 14.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5666 | 0 | 0 | 15.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5875 | 0 | 0 | 95.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00007 | Н | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5666 | нд | нд | нд | 15.5666 | нд | 15.5666 | 15.5666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5666 | нд | нд | 15.5666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5666 | нд | нд | 15.5666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00006 | Н | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.882 | нд | нд | нд | 14.882 | нд | 14.882 | 14.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.882 | нд | нд | 14.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.882 | нд | нд | 14.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00005 | Н | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2275 | нд | нд | нд | 14.2275 | нд | 14.2275 | 14.2275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2275 | нд | нд | 14.2275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2275 | нд | нд | 14.2275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00004 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6019 | нд | нд | нд | 13.6019 | нд | 13.6019 | 13.6019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6019 | нд | нд | 13.6019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6019 | нд | нд | 13.6019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00003 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0037 | нд | нд | нд | 13.0037 | нд | 13.0037 | 13.0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0037 | нд | нд | 13.0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0037 | нд | нд | 13.0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00002 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4318 | нд | нд | нд | 12.4318 | нд | 12.4318 | 12.4318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4318 | нд | нд | 12.4318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4318 | нд | нд | 12.4318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Строительство АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00001 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.874 | нд | нд | нд | 11.874 | нд | 11.874 | 11.874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.874 | нд | нд | 11.874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.874 | нд | нд | 11.874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 35.0297 | 0 | 0 | 0 | 35.0297 | 0 | 35.0297 | 35.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6904 | 0 | 0 | 14.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6494 | 0 | 0 | 4.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6898 | 0 | 0 | 15.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0297 | 0 | 0 | 35.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины с люлькой на автомобильном шасси повышенной проходимости и прицепо 12 м | O_Л00004 | Н | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6898 | нд | нд | нд | 15.6898 | нд | 15.6898 | 15.6898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6898 | нд | нд | 15.6898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6898 | нд | нд | 15.6898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Лада- НИВА 4х4 | O_Л00003 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1994 | нд | нд | нд | 1.1994 | нд | 1.1994 | 1.1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1994 | нд | нд | 1.1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1994 | нд | нд | 1.1994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ГАЗ 2752 «Соболь» грузопассажирский 7 мест (бензин) | O_Л00002 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.45 | нд | нд | нд | 3.45 | нд | 3.45 | 3.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.45 | нд | нд | 3.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.45 | нд | нд | 3.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка Трансформаторной электротехнической лаборатории "АНГСТРЕМ" ГАЗ-27057, бензин 4/4 | O_Л00001 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6904 | нд | нд | нд | 14.6904 | нд | 14.6904 | 14.6904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6904 | нд | нд | 14.6904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6904 | нд | нд | 14.6904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд