## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [15 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2024 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | 2031 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 521.166 | 0 | 0 | 521.166 | 0 | 301.0573 | 168.2792 | 51.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.166 | 0 | 521.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4054 | 0 | 66.4067 | 0 | 73.1043 | 0 | 102.493 | 0 | 70.0783 | 0 | 63.7514 | 0 | 71.9268 | 0 | 521.166 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 22.638 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 22.638 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 469.3365 | 0 | 0 | 469.3365 | 0 | 301.0573 | 168.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.3365 | 0 | 469.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9294 | 0 | 59.2981 | 0 | 69.8703 | 0 | 86.1841 | 0 | 66.8443 | 0 | 60.5174 | 0 | 68.6928 | 0 | 469.3365 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 29.1914 | 0 | 0 | 29.1914 | 0 | 0 | 0 | 29.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1914 | 0 | 29.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.242 | 0 | 3.8745 | 0 | 0 | 0 | 13.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1914 | 0 | нд
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 22.638 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.638 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 22.638 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 22.638 | нд | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.638 | нд | 22.638 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 3.234 | 0 | 22.638 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 469.3365 | 0 | 0 | 469.3365 | 0 | 301.0573 | 168.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.3365 | 0 | 469.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9294 | 0 | 59.2981 | 0 | 69.8703 | 0 | 86.1841 | 0 | 66.8443 | 0 | 60.5174 | 0 | 68.6928 | 0 | 469.3365 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 222.3219 | 0 | 0 | 222.3219 | 0 | 54.0427 | 168.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3219 | 0 | 222.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6249 | 0 | 27.7561 | 0 | 34.3272 | 0 | 30.6415 | 0 | 33.8593 | 0 | 30.9544 | 0 | 37.1584 | 0 | 222.3219 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 205.6816 | 0 | 0 | 205.6816 | 0 | 50.2433 | 155.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6816 | 0 | 205.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5676 | 0 | 27.7561 | 0 | 23.8092 | 0 | 30.6415 | 0 | 33.8593 | 0 | 28.8895 | 0 | 37.1584 | 0 | 205.6816 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00146 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.69362 | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.24468 | 0.44894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-125/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00145 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.69362 | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.24468 | 0.44894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00144 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.56304 | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.21141 | 0.35162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00143 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.56304 | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.21141 | 0.35162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-П-3817 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00142 | П | 2025 | 2025 | нд | 1.6491 | нд | нд | 1.6491 | нд | 0.4651 | 1.184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6491 | нд | 1.6491 | нд | нд | нд | нд | 1.6491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6491 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-14 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-1000/10/0,4 ,2 шт без изменения мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-1000/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-1000/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00141 | П | 2028 | 2028 | нд | 8.1459 | нд | нд | 8.1459 | нд | 1.477 | 6.669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1459 | нд | 8.1459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1459 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-Лесозавод путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-1000/6/0,4 ,2 шт без изменения мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-1000/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-1000/6/0,4 , 2 шт. | O_ТП00140 | П | 2028 | 2028 | нд | 8.1459 | нд | нд | 8.1459 | нд | 1.477 | 6.669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1459 | нд | 8.1459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1459 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-57 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00138 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.60535 | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.21466 | 0.3907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22-71 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00137 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.72553 | нд | нд | 0.72553 | нд | 0.25594 | 0.46959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72553 | нд | 0.72553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72553 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00136 | П | 2028 | 2028 | нд | 0.88399 | нд | нд | 0.88399 | нд | 0.28694 | 0.59705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88399 | нд | 0.88399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88399 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция Трансформаторная подстанция ЗТП-201 400кВА К-Чепецкий р-он, с. Каринка путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00134 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.80788 | нд | нд | 0.80788 | нд | 0.26223 | 0.54564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80788 | нд | 0.80788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80788 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 19 ( Мурашинский муниципальный округ) путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00133 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.60535 | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.21466 | 0.3907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 20 ( Мурашинский муниципальный округ) путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00132 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.56304 | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.21141 | 0.35162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд
1.2.1.1 | РеконструкцияТП 37 ( мурашинский муниципальный округ) путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00131 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.77242 | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.25072 | 0.52169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00130 | П | 2030 | 2030 | нд | 4.0319 | нд | нд | 4.0319 | нд | 0.85781 | 3.1741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0319 | нд | 4.0319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0319 | нд | нд | нд | 4.0319 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-791 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00129 | П | 2028 | 2028 | нд | 3.6851 | нд | нд | 3.6851 | нд | 0.78402 | 2.901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6851 | нд | 3.6851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6851 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-52-325 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00128 | П | 2027 | 2027 | нд | 0.84512 | нд | нд | 0.84512 | нд | 0.27432 | 0.57079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | 0.84512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-422 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00127 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.60535 | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.21466 | 0.3907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-703 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00126 | П | 2031 | 2031 | нд | 1.0117 | нд | нд | 1.0117 | нд | 0.32839 | 0.68329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0117 | нд | 1.0117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0117 | нд | 1.0117 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-160 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00125 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.60535 | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.21466 | 0.3907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250/10/0,4 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00124 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.69362 | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.24468 | 0.44894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00123 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.80795 | нд | нд | 0.80795 | нд | 0.26226 | 0.54569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80795 | нд | 0.80795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80795 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Нижние Изиверки путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00122 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.60535 | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.21466 | 0.3907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1956 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00121 | П | 2031 | 2031 | нд | 4.2173 | нд | нд | 4.2173 | нд | 0.89726 | 3.3201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2173 | нд | 4.2173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2173 | нд | 4.2173 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2204 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00120 | П | 2031 | 2031 | нд | 6.0789 | нд | нд | 6.0789 | нд | 1.4135 | 4.6654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0789 | нд | 6.0789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0789 | нд | 6.0789 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2203 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00119 | П | 2031 | 2031 | нд | 7.4855 | нд | нд | 7.4855 | нд | 1.5213 | 5.9643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4855 | нд | 7.4855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4855 | нд | 7.4855 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2202 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00118 | П | 2031 | 2031 | нд | 7.4855 | нд | нд | 7.4855 | нд | 1.5213 | 5.9643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4855 | нд | 7.4855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4855 | нд | 7.4855 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00117 | П | 2031 | 2031 | нд | 7.4855 | нд | нд | 7.4855 | нд | 1.5213 | 5.9643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4855 | нд | 7.4855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4855 | нд | 7.4855 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00116 | П | 2030 | 2030 | нд | 0.758 | нд | нд | 0.758 | нд | 0.26878 | 0.48921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.758 | нд | 0.758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.758 | нд | нд | нд | 0.758 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-503 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00115 | П | 2030 | 2030 | нд | 2.0649 | нд | нд | 2.0649 | нд | 0.58238 | 1.4825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0649 | нд | 2.0649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0649 | нд | нд | нд | 2.0649 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-407 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00114 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.80795 | нд | нд | 0.80795 | нд | 0.26226 | 0.54569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80795 | нд | 0.80795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80795 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-405 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00113 | П | 2027 | 2027 | нд | 0.84512 | нд | нд | 0.84512 | нд | 0.27432 | 0.57079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | 0.84512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-406 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00112 | П | 2029 | 2029 | нд | 3.102 | нд | нд | 3.102 | нд | 0.76673 | 2.3352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00111 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.77242 | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.25072 | 0.52169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00110 | П | 2030 | 2030 | нд | 3.2446 | нд | нд | 3.2446 | нд | 0.802 | 2.4426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | 3.2446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-315 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00109 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.72553 | нд | нд | 0.72553 | нд | 0.25594 | 0.46959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72553 | нд | 0.72553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72553 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-309 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00108 | П | 2027 | 2027 | нд | 0.84512 | нд | нд | 0.84512 | нд | 0.27432 | 0.57079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | 0.84512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-210 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00107 | П | 2028 | 2028 | нд | 0.88399 | нд | нд | 0.88399 | нд | 0.28694 | 0.59705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88399 | нд | 0.88399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88399 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-215 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-25/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-25/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-25/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00106 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.45639 | нд | нд | 0.45639 | нд | 0.26117 | 0.19522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45639 | нд | 0.45639 | нд | нд | нд | нд | 0.45639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45639 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00105 | П | 2029 | 2029 | нд | 3.102 | нд | нд | 3.102 | нд | 0.76673 | 2.3352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00104 | П | 2030 | 2030 | нд | 3.2446 | нд | нд | 3.2446 | нд | 0.802 | 2.4426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | 3.2446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00103 | П | 2031 | 2031 | нд | 3.3939 | нд | нд | 3.3939 | нд | 0.8389 | 2.555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3939 | нд | 3.3939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3939 | нд | 3.3939 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00102 | П | 2029 | 2029 | нд | 3.102 | нд | нд | 3.102 | нд | 0.76673 | 2.3352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00101 | П | 2028 | 2028 | нд | 2.9655 | нд | нд | 2.9655 | нд | 0.73302 | 2.2325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9655 | нд | 2.9655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9655 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00100 | П | 2029 | 2029 | нд | 3.102 | нд | нд | 3.102 | нд | 0.76673 | 2.3352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-203 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00099 | П | 2027 | 2027 | нд | 0.84512 | нд | нд | 0.84512 | нд | 0.27432 | 0.57079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | 0.84512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84512 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00098 | П | 2030 | 2030 | нд | 3.2446 | нд | нд | 3.2446 | нд | 0.802 | 2.4426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | 3.2446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00097 | П | 2030 | 2030 | нд | 3.2446 | нд | нд | 3.2446 | нд | 0.802 | 2.4426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | 3.2446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-409 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00096 | П | 2028 | 2028 | нд | 2.9655 | нд | нд | 2.9655 | нд | 0.73302 | 2.2325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9655 | нд | 2.9655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9655 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-63/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-63/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00095 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.48951 | нд | нд | 0.48951 | нд | 0.26372 | 0.22579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48951 | нд | 0.48951 | нд | нд | нд | нд | 0.48951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48951 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00094 | П | 2030 | 2030 | нд | 3.2446 | нд | нд | 3.2446 | нд | 0.802 | 2.4426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | 3.2446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | нд | нд | 3.2446 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Б-620 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-40/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-40/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-40/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00093 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.49531 | нд | нд | 0.49531 | нд | 0.27455 | 0.22076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49531 | нд | 0.49531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49531 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-63/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-63/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00092 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.51203 | нд | нд | 0.51203 | нд | 0.27585 | 0.23618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51203 | нд | 0.51203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51203 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-604 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00090 | П | 2028 | 2028 | нд | 2.9655 | нд | нд | 2.9655 | нд | 0.73302 | 2.2325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9655 | нд | 2.9655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9655 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00089 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.7104 | нд | нд | 2.7104 | нд | 0.66996 | 2.0405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00088 | П | 2027 | 2027 | нд | 2.8351 | нд | нд | 2.8351 | нд | 0.70078 | 2.1343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00087 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.60535 | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.21466 | 0.3907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-403 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00086 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.7104 | нд | нд | 2.7104 | нд | 0.66996 | 2.0405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00085 | П | 2029 | 2029 | нд | 3.102 | нд | нд | 3.102 | нд | 0.76673 | 2.3352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00084 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.77242 | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.25072 | 0.52169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-502 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00083 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.6332 | нд | нд | 0.6332 | нд | 0.22453 | 0.40867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6332 | нд | 0.6332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6332 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-501 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00082 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.7104 | нд | нд | 2.7104 | нд | 0.66996 | 2.0405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-302 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00081 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.7104 | нд | нд | 2.7104 | нд | 0.66996 | 2.0405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00080 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.60535 | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.21466 | 0.3907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60535 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт | O_ТП00079 | П | 2027 | 2027 | нд | 2.8351 | нд | нд | 2.8351 | нд | 0.70078 | 2.1343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-202 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00078 | П | 2029 | 2029 | нд | 6.8416 | нд | нд | 6.8416 | нд | 1.3904 | 5.4512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8416 | нд | 6.8416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8416 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8416 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00077 | П | 2027 | 2027 | нд | 6.2531 | нд | нд | 6.2531 | нд | 1.2708 | 4.9823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2531 | нд | 6.2531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2531 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00076 | П | 2026 | 2026 | нд | 5.9781 | нд | нд | 5.9781 | нд | 1.2149 | 4.7632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9781 | нд | 5.9781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9781 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-605 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00075 | П | 2027 | 2027 | нд | 2.8351 | нд | нд | 2.8351 | нд | 0.70078 | 2.1343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-604 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00074 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.7104 | нд | нд | 2.7104 | нд | 0.66996 | 2.0405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-63/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-63/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00073 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.48951 | нд | нд | 0.48951 | нд | 0.26372 | 0.22579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48951 | нд | 0.48951 | нд | нд | нд | нд | 0.48951 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48951 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00072 | П | 2030 | 2030 | нд | 5.8116 | нд | нд | 5.8116 | нд | 1.3513 | 4.4602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8116 | нд | 5.8116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8116 | нд | нд | нд | 5.8116 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-203 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00071 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.56304 | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.21141 | 0.35162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-731 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00070 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.77242 | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.25072 | 0.52169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-713 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00069 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.56304 | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.21141 | 0.35162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-615 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00068 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.56304 | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.21141 | 0.35162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56304 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-336 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00067 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.69362 | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.24468 | 0.44894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00065 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.77242 | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.25072 | 0.52169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00064 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.77242 | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.25072 | 0.52169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-502 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00063 | П | 2026 | 2026 | нд | 2.7104 | нд | нд | 2.7104 | нд | 0.66996 | 2.0405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7104 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-501 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00062 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.77242 | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.25072 | 0.52169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-815 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00061 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.77242 | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.25072 | 0.52169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00060 | П | 2027 | 2027 | нд | 2.8351 | нд | нд | 2.8351 | нд | 0.70078 | 2.1343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-606 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00059 | П | 2027 | 2027 | нд | 2.8351 | нд | нд | 2.8351 | нд | 0.70078 | 2.1343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-604 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00058 | П | 2029 | 2029 | нд | 3.102 | нд | нд | 3.102 | нд | 0.76673 | 2.3352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.102 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1160 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00056 | П | 2029 | 2029 | нд | 8.406 | нд | нд | 8.406 | нд | 1.5102 | 6.8958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.406 | нд | 8.406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.406 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.406 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-В-806 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00055 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.69362 | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.24468 | 0.44894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-226 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без уменьшения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00053 | П | 2025 | 2025 | нд | 3.22 | нд | нд | 3.22 | нд | 0.68506 | 2.5349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.22 | нд | 3.22 | нд | нд | нд | нд | 3.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.22 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.6402 | 0 | 0 | 16.6402 | 0 | 3.7994 | 12.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6402 | 0 | 16.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0573 | 0 | 0 | 0 | 10.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 16.6402 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП МА-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-320/10/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00139 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.77242 | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.25072 | 0.52169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77242 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-44 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-320/10/0,4 ,1 шт. и силовым трансформатором ТП-400/10/10, 1 шт., с увеличением мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00135 | П | 2030 | 2030 | нд | 2.0649 | нд | нд | 2.0649 | нд | 0.58238 | 1.4825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0649 | нд | 2.0649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0649 | нд | нд | нд | 2.0649 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-20 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-560/10/0,4 ,2 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00091 | П | 2027 | 2027 | нд | 7.6829 | нд | нд | 7.6829 | нд | 1.3803 | 6.3026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6829 | нд | 7.6829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6829 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-702 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-500/10/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00066 | П | 2027 | 2027 | нд | 2.8351 | нд | нд | 2.8351 | нд | 0.70078 | 2.1343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8351 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-504 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-500/10/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00057 | П | 2025 | 2025 | нд | 2.5912 | нд | нд | 2.5912 | нд | 0.6405 | 1.9507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5912 | нд | 2.5912 | нд | нд | нд | нд | 2.5912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5912 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-180/6/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00054 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.69362 | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.24468 | 0.44894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69362 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 167.3584 | 0 | 0 | 167.3584 | 0 | 167.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3584 | 0 | 167.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4095 | 0 | 21.1822 | 0 | 24.7067 | 0 | 44.2077 | 0 | 21.1287 | 0 | 17.1613 | 0 | 18.5623 | 0 | 167.3584 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.8986 | 0 | 0 | 8.8986 | 0 | 8.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8986 | 0 | 8.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8986 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Песковка до ЗТП-П-3817 путем замены силового кабеля марки ААШв-10 3*95 длиной 3,2 км на силовой кабель марки ААБл 3*95 длиной 3,2км | O_КЛ00031 | П | 2027 | 2027 | нд | 8.8986 | нд | нд | 8.8986 | нд | 8.8986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8986 | нд | 8.8986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8986 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 158.4598 | 0 | 0 | 158.4598 | 0 | 158.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4598 | 0 | 158.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4095 | 0 | 21.1822 | 0 | 15.8081 | 0 | 44.2077 | 0 | 21.1287 | 0 | 17.1613 | 0 | 18.5623 | 0 | 158.4598 | 0 | нд
1.2.2.2 | МодернизацияКЛ-10кВ от ЗТП-П-3817 до ТП-12 путем замены силового кабеля марки ААШв-10-3*70 длиной 2,5км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 2,5км | O_КЛ00052 | П | 2026 | 2026 | нд | 5.0621 | нд | нд | 5.0621 | нд | 5.0621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0621 | нд | 5.0621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0621 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-10кВ от ЗТП-П-3817 до ТП-13 путем замены силового кабеля марки ААШв-10-3*70 длиной 2,5км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 2,5км | O_КЛ00051 | П | 2026 | 2026 | нд | 5.0621 | нд | нд | 5.0621 | нд | 5.0621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0621 | нд | 5.0621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0621 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-3кВ: ТП-84 – ТП-44 путем замены силового кабеля марки ААБ-3*150 длиной 0,145км на силовой кабель марки ААБл-10 3*150 длиной 0,145км | O_КЛ00050 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.41091 | нд | нд | 0.41091 | нд | 0.41091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41091 | нд | 0.41091 | нд | нд | нд | нд | 0.41091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41091 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-3кВ: ТП-84 – ТП-96 путем замены силового кабеля марки ААБ-3*95 длиной 0,12км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 0,12км | O_КЛ00049 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.32329 | нд | нд | 0.32329 | нд | 0.32329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32329 | нд | 0.32329 | нд | нд | нд | нд | 0.32329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32329 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-3кВ: А-образная опора ВЛ-3кВ со стороны ТП-38 - ТП-96 путем замены силового кабеля марки ААБ-3*95 длиной 0,24км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 0,24км | O_КЛ00048 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.48039 | нд | нд | 0.48039 | нд | 0.48039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48039 | нд | 0.48039 | нд | нд | нд | нд | 0.48039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48039 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-57 - ВРУ общежития ввод1 путем замены опор и провода марки А-70 длиной 0,117км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*70 длиной 0,117км | O_ВЛ00047 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.23458 | нд | нд | 0.23458 | нд | 0.23458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23458 | нд | 0.23458 | нд | нд | нд | нд | 0.23458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23458 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ЛЭП-6кВ:отпайка ВЛ- 6к В от опоры ВЛ-бкВ АО ВМП «Авитек» ПС «Гнусино»-ПС «Лыково-1» в сторону КТП-1 и КТП-2 путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 1,8км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,8 км | O_ВЛ00046 | П | 2031 | 2031 | нд | 4.1489 | нд | нд | 4.1489 | нд | 4.1489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1489 | нд | 4.1489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1489 | нд | 4.1489 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1, идущая от ТП 10/0,4 кВ № 706, протяженностью 950 м, адрес: Кировская область, Верхошижемский район, пгт Верхошижемье, ул. Чащинская путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 0,950км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,95км | O_ВЛ00045 | П | 2031 | 2031 | нд | 2.4911 | нд | нд | 2.4911 | нд | 2.4911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4911 | нд | 2.4911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4911 | нд | 2.4911 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ идущая от ТП 10/0,4 кВ № 807, инвентарный номер: 33:208:002:000001850:7001 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,5762км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,5762км | O_ВЛ00044 | П | 2031 | 2031 | нд | 1.5109 | нд | нд | 1.5109 | нд | 1.5109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5109 | нд | 1.5109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5109 | нд | 1.5109 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-516 (опора №1-опора№6) в сторону потребителя путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,2км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,2км | O_ВЛ00043 | П | 2030 | 2030 | нд | 0.50138 | нд | нд | 0.50138 | нд | 0.50138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50138 | нд | 0.50138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50138 | нд | нд | нд | 0.50138 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-07 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 2,745км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 2,745км | O_ВЛ00042 | П | 2029 | 2029 | нд | 6.5789 | нд | нд | 6.5789 | нд | 6.5789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5789 | нд | 6.5789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5789 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5789 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 2,091км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 2,091км | O_ВЛ00041 | П | 2029 | 2029 | нд | 5.0114 | нд | нд | 5.0114 | нд | 5.0114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0114 | нд | 5.0114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0114 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0114 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,734км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,734км | O_ВЛ00040 | П | 2031 | 2031 | нд | 1.9247 | нд | нд | 1.9247 | нд | 1.9247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9247 | нд | 1.9247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9247 | нд | 1.9247 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-33 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,499км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,499км | O_ВЛ00039 | П | 2029 | 2029 | нд | 1.1959 | нд | нд | 1.1959 | нд | 1.1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1959 | нд | 1.1959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1959 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1959 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-44 в сторону потребителей адм здание Шевченко 2 путем замены опор и провода марки А-40 длиной 0,46км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,46км | O_ВЛ00038 | П | 2030 | 2030 | нд | 1.1532 | нд | нд | 1.1532 | нд | 1.1532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1532 | нд | 1.1532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1532 | нд | нд | нд | 1.1532 | нд | нд
1.2.2.2 | РеконструкцияСооружение электроэнергетики ВЛ-10 кВ назначение: инженерные сети, протяженность 489,0 м, кадастровый номер: 43:24:000000:367 путем замены опор и провода марки АС-70 длиной 0,489 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 0,489км | O_ВЛ00037 | П | 2027 | 2027 | нд | 0.9617 | нд | нд | 0.9617 | нд | 0.9617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9617 | нд | 0.9617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9617 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ путем замены опор и провода марки АС-25 длиной 1,533 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 1,533км | O_ВЛ00036 | П | 2027 | 2027 | нд | 3.1455 | нд | нд | 3.1455 | нд | 3.1455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1455 | нд | 3.1455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1455 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-18 ф.2 «Полянка» от опоры №1 до опоры №28 (всего 28 опор) в сторону СДТ «Полянка» (3АС-35) путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,838км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,838км | O_ВЛ00035 | П | 2027 | 2027 | нд | 3.3252 | нд | нд | 3.3252 | нд | 3.3252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3252 | нд | 3.3252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3252 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция Воздушная линия электропередач, назначение: инженерные сети, кадастровый номер: 43:18:000000:238 , длина 1856 п.м., по адресу: Кировская область, Мурашинский район, в районе жд станции Староверческая (от ТП-Б-205) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 1,856км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*95 длиной 1,856 км | O_ВЛ00034 | П | 2025 | 2025 | нд | 3.4546 | нд | нд | 3.4546 | нд | 3.4546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4546 | нд | 3.4546 | нд | нд | нд | нд | 3.4546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4546 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция Сооружения, назначение: инженерные сети, воздушная ЛЭП низкого напряжения, кадастровый номер 43:12:100401:496, протяженностью 1990 м., расположенное по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка (ВЛ0,4кВ от ЗТП-201) путем замены опор и провода марки А-70 на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,99 км | O_ВЛ00033 | П | 2030 | 2030 | нд | 4.479 | нд | нд | 4.479 | нд | 4.479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.479 | нд | 4.479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.479 | нд | нд | нд | 4.479 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция опора №63 отпайки на Р-71 «С» Вл-10кВ ф.№6 ПС «Кстинино» - ТП 610-40 путем замены опор и провода марки 3*А-35 длиной 1,7 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,7км | O_ВЛ00032 | П | 2031 | 2031 | нд | 3.9184 | нд | нд | 3.9184 | нд | 3.9184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9184 | нд | 3.9184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9184 | нд | 3.9184 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 до Жилья дома №2 и №4 на ул.Олега Кошевого путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,3 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,3 км | O_ВЛ00030 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.60062 | нд | нд | 0.60062 | нд | 0.60062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60062 | нд | 0.60062 | нд | нд | нд | нд | 0.60062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60062 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 до Жилья на ул.Строителей путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,1 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,1 км | O_ВЛ00029 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.20021 | нд | нд | 0.20021 | нд | 0.20021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20021 | нд | 0.20021 | нд | нд | нд | нд | 0.20021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20021 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,7 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,7 км | O_ВЛ00028 | П | 2025 | 2025 | нд | 1.4015 | нд | нд | 1.4015 | нд | 1.4015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4015 | нд | 1.4015 | нд | нд | нд | нд | 1.4015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4015 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в сторону ТП 19 от опор № 15 и № 16 РП ЖД 10 кВ 1 с.ш. Ф№5 с кадастровым номером: 43:18:310131:771 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,017 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,017км | O_ВЛ00027 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.029917 | нд | нд | 0.029917 | нд | 0.029917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029917 | нд | 0.029917 | нд | нд | нд | нд | 0.029917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029917 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 20 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,45 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,45 км | O_ВЛ00026 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.90094 | нд | нд | 0.90094 | нд | 0.90094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90094 | нд | 0.90094 | нд | нд | нд | нд | 0.90094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90094 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ до ТП 20 с кадастровым номером 43:18:000000:384 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,28 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,28км | O_ВЛ00025 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.49275 | нд | нд | 0.49275 | нд | 0.49275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49275 | нд | 0.49275 | нд | нд | нд | нд | 0.49275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49275 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 1 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 1 км | O_ВЛ00024 | П | 2025 | 2025 | нд | 2.0021 | нд | нд | 2.0021 | нд | 2.0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0021 | нд | 2.0021 | нд | нд | нд | нд | 2.0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0021 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ до ТП 37 с кадастровым номером 43:18:310138:720 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,115 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,115км | O_ВЛ00023 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.20238 | нд | нд | 0.20238 | нд | 0.20238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20238 | нд | 0.20238 | нд | нд | нд | нд | 0.20238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20238 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП В-806 до ГЗУ жилых домов путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,9 км | O_ВЛ00022 | П | 2026 | 2026 | нд | 1.8848 | нд | нд | 1.8848 | нд | 1.8848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8848 | нд | 1.8848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8848 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ТП 717 (Гнусино) 1 с.ш. фидер №9 до ТП 791 путем замены опор и провода марки АС-70 длиной 1,32 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 1,32 км | O_ВЛ00021 | П | 2030 | 2030 | нд | 2.971 | нд | нд | 2.971 | нд | 2.971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.971 | нд | 2.971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.971 | нд | нд | нд | 2.971 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линии электропередачи от ТП б/н Волчье до границ земельных участков жилых домов путем замены опор и провода марки А-35 длиной 2,453 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 2,453 км | O_ВЛ00020 | П | 2025 | 2025 | нд | 4.1103 | нд | нд | 4.1103 | нд | 4.1103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1103 | нд | 4.1103 | нд | нд | нд | нд | 4.1103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1103 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на ж/д_рзд. Метил Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-35 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,9 км | O_ВЛ00019 | П | 2025 | 2025 | нд | 1.508 | нд | нд | 1.508 | нд | 1.508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.508 | нд | 1.508 | нд | нд | нд | нд | 1.508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.508 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Супротивный Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-35 длиной 4,8 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 4,8 км | O_ВЛ00018 | П | 2026 | 2026 | нд | 8.4129 | нд | нд | 8.4129 | нд | 8.4129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4129 | нд | 8.4129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4129 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в д. Жирново Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-35 длиной 3,84 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 3,84 км | O_ВЛ00017 | П | 2030 | 2030 | нд | 8.0568 | нд | нд | 8.0568 | нд | 8.0568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0568 | нд | 8.0568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0568 | нд | нд | нд | 8.0568 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС Сява Нижегородской области до КТП д. Жирново Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-70 длиной 21,49 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 21,49км | O_ВЛ00016 | П | 2028 | 2028 | нд | 44.2077 | нд | нд | 44.2077 | нд | 44.2077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.2077 | нд | 44.2077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.2077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.2077 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП до границ земельного участка жилых домов путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 0,941 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,941 км | O_ВЛ00015 | П | 2025 | 2025 | нд | 1.884 | нд | нд | 1.884 | нд | 1.884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.884 | нд | 1.884 | нд | нд | нд | нд | 1.884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.884 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии от ТП №5 до границ земельных участков жилых домов путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,413 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,413 км | O_ВЛ00014 | П | 2026 | 2026 | нд | 0.76024 | нд | нд | 0.76024 | нд | 0.76024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76024 | нд | 0.76024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76024 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии от КТП - 160/10/0,4 до границ земельного участка жилых домов путем замены опор и провода марки А-50 длиной 1,296 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 1,296 км | O_ВЛ00013 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.72681 | нд | нд | 0.72681 | нд | 0.72681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72681 | нд | 0.72681 | нд | нд | нд | нд | 0.72681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72681 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ оп№71 ф.10кВ№6 ПС110/10 Беляево - ТП-Б-620 путем замены опор и провода марки АС-35 длиной 1,03 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,03 км | O_ВЛ00012 | П | 2031 | 2031 | нд | 2.3741 | нд | нд | 2.3741 | нд | 2.3741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3741 | нд | 2.3741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3741 | нд | 2.3741 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-603(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-202 (ф.2 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,9 км | O_ВЛ00011 | П | 2031 | 2031 | нд | 2.1941 | нд | нд | 2.1941 | нд | 2.1941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1941 | нд | 2.1941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1941 | нд | 2.1941 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-602(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-603 (ф.6 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,4 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,4 км | O_ВЛ00010 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.74453 | нд | нд | 0.74453 | нд | 0.74453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74453 | нд | 0.74453 | нд | нд | нд | нд | 0.74453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74453 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-601(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-602 (ф.6 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,1 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,1 км | O_ВЛ00009 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.18613 | нд | нд | 0.18613 | нд | 0.18613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18613 | нд | 0.18613 | нд | нд | нд | нд | 0.18613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18613 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-605(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-601 (ф.6ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки АС-70 длиной 0,028 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 0,028 км | O_ВЛ00008 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.05033 | нд | нд | 0.05033 | нд | 0.05033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05033 | нд | 0.05033 | нд | нд | нд | нд | 0.05033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05033 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ отпайка от опоры №70 ф.2 ПС Пасегово до ТП-204 путем замены опор и провода марки АС-95 длиной 0,05 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,05 км | O_ВЛ00007 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.093066 | нд | нд | 0.093066 | нд | 0.093066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093066 | нд | 0.093066 | нд | нд | нд | нд | 0.093066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093066 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-201(ф.2 ПС Пасегово) до ТП-604 (ф.6 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-35 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,9 км | O_ВЛ00006 | П | 2027 | 2027 | нд | 1.7329 | нд | нд | 1.7329 | нд | 1.7329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7329 | нд | 1.7329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7329 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-201(ф.2 ПС Пасегово) до ТП-202 (ф.2ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,2 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,2 км | O_ВЛ00005 | П | 2025 | 2025 | нд | 0.37226 | нд | нд | 0.37226 | нд | 0.37226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37226 | нд | 0.37226 | нд | нд | нд | нд | 0.37226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37226 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ ТП-203(ф.2 ПС Пасегово) до ТП-201 (ф.2 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-35 длиной 1,0 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,0 км | O_ВЛ00004 | П | 2027 | 2027 | нд | 1.9255 | нд | нд | 1.9255 | нд | 1.9255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9255 | нд | 1.9255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9255 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ отпайка от опоры №65 ф.6 ПС Красногорская до ТП-615 путем замены опор и провода марки А-35 длиной 1,56 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,56 км | O_ВЛ00003 | П | 2029 | 2029 | нд | 3.2864 | нд | нд | 3.2864 | нд | 3.2864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2864 | нд | 3.2864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2864 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2864 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6кВ от ТП-10 до ТП-677 путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 2,450 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 2,450 км | O_ВЛ00002 | П | 2027 | 2027 | нд | 4.7174 | нд | нд | 4.7174 | нд | 4.7174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7174 | нд | 4.7174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7174 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ от ТП-201 до ТП-226 (ф.2 ПС Бахта) путем замены опор и провода марки А-50 длиной 2,4 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 2,4 км | O_ВЛ00001 | П | 2029 | 2029 | нд | 5.056 | нд | нд | 5.056 | нд | 5.056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.056 | нд | 5.056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.056 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.056 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 79.6563 | 0 | 0 | 79.6563 | 0 | 79.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6563 | 0 | 79.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.895 | 0 | 10.3599 | 0 | 10.8364 | 0 | 11.3349 | 0 | 11.8563 | 0 | 12.4017 | 0 | 12.9722 | 0 | 79.6563 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 79.6563 | 0 | 0 | 79.6563 | 0 | 79.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6563 | 0 | 79.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.895 | 0 | 10.3599 | 0 | 10.8364 | 0 | 11.3349 | 0 | 11.8563 | 0 | 12.4017 | 0 | 12.9722 | 0 | 79.6563 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00007 | Н | 2031 | 2031 | нд | 12.9722 | нд | нд | 12.9722 | нд | 12.9722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9722 | нд | 12.9722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9722 | нд | 12.9722 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00006 | Н | 2030 | 2030 | нд | 12.4017 | нд | нд | 12.4017 | нд | 12.4017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4017 | нд | 12.4017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4017 | нд | нд | нд | 12.4017 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00005 | Н | 2029 | 2029 | нд | 11.8563 | нд | нд | 11.8563 | нд | 11.8563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8563 | нд | 11.8563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8563 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8563 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00004 | Н | 2028 | 2028 | нд | 11.3349 | нд | нд | 11.3349 | нд | 11.3349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3349 | нд | 11.3349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3349 | нд | нд
1.2.3.1 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00003 | Н | 2027 | 2027 | нд | 10.8364 | нд | нд | 10.8364 | нд | 10.8364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8364 | нд | 10.8364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8364 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00002 | Н | 2026 | 2026 | нд | 10.3599 | нд | нд | 10.3599 | нд | 10.3599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3599 | нд | 10.3599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3599 | нд | нд
1.2.3.1 | Строительство АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00001 | Н | 2025 | 2025 | нд | 9.895 | нд | нд | 9.895 | нд | 9.895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.895 | нд | 9.895 | нд | нд | нд | нд | 9.895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.895 | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.1914 | 0 | 0 | 29.1914 | 0 | 0 | 0 | 29.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1914 | 0 | 29.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.242 | 0 | 3.8745 | 0 | 0 | 0 | 13.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1914 | 0 | нд
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины с люлькой на автомобильном шасси повышенной проходимости и прицепо 12 м | O_Л00004 | Н | 2028 | 2028 | нд | 13.0749 | нд | нд | 13.0749 | нд | нд | нд | 13.0749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0749 | нд | 13.0749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0749 | нд | нд
1.6 | Лада- НИВА 4х4 | O_Л00003 | Н | 2026 | 2026 | нд | 0.99954 | нд | нд | 0.99954 | нд | нд | нд | 0.99954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99954 | нд | 0.99954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99954 | нд | нд
1.6 | ГАЗ 2752 «Соболь» грузопассажирский 7 мест (бензин) | O_Л00002 | Н | 2026 | 2026 | нд | 2.875 | нд | нд | 2.875 | нд | нд | нд | 2.875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.875 | нд | 2.875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.875 | нд | нд
1.6 | Покупка Трансформаторной электротехнической лаборатории "АНГСТРЕМ" ГАЗ-27057, бензин 4/4 | O_Л00001 | Н | 2025 | 2025 | нд | 12.242 | нд | нд | 12.242 | нд | нд | нд | 12.242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.242 | нд | 12.242 | нд | нд | нд | нд | 12.242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.242 | нд | нд