## Форма 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Региональная сеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2024 году |  |  |  |  | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[9 empty] | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год |  |  |  |  | 2031 год |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.7.1 | 6.7.2 | 6.7.3 | 6.7.4 | 6.7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.121 | 0 | 11.808 | 0 | 0 | 7.003 | 0 | 11.113 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 21.49 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 9.295 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 7.6902 | нд | нд | 44.844 | 0 | 79.6162 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.121 | 0 | 11.808 | 0 | 0 | 7.003 | 0 | 11.113 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 21.49 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 9.295 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 7.6902 | нд | нд | 44.844 | 0 | 79.6162 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кировская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.121 | 0 | 11.808 | 0 | 0 | 7.003 | 0 | 11.113 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 21.49 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 9.295 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 7.6902 | нд | нд | 44.844 | 0 | 79.6162 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | нд | нд | 44.844 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | нд | нд | 44.844 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00146 | ТП-27 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-125/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00145 | ТП-9 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00144 | ТП-13 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00143 | ТП-12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-П-3817 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00142 | ЗТП-П-3817 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-14 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-1000/10/0,4 ,2 шт без изменения мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-1000/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-1000/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00141 | ТП-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-Лесозавод путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-1000/6/0,4 ,2 шт без изменения мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-1000/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-1000/6/0,4 , 2 шт. | O_ТП00140 | ТП-Лесозавод | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-57 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00138 | ТП-57 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22-71 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00137 | ТП-22-71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00136 | ТП-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция Трансформаторная подстанция ЗТП-201 400кВА К-Чепецкий р-он, с. Каринка путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00134 | ЗТП-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 19 ( Мурашинский муниципальный округ) путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00133 | ТП 19 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 20 ( Мурашинский муниципальный округ) путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00132 | ТП 20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 37 ( мурашинский муниципальный округ) путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00131 | ТП 37 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00130 | ТП-122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-791 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00129 | ТП-791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-52-325 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00128 | ТП-52-325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-422 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00127 | ТП-422 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-703 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00126 | ТП-703 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-160 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00125 | КТП-160 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250/10/0,4 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00124 | КТП-250/10/0,4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00123 | ТП-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция КТП Нижние Изиверки путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00122 | КТП Нижние Изиверки | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1956 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00121 | ТП-1956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2204 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00120 | ТП-2204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2203 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00119 | ТП-2203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2202 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00118 | ТП-2202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00117 | ТП-2201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00116 | ТП-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-503 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00115 | ТП-503 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-407 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00114 | ТП-407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-405 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00113 | ТП-405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-406 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00112 | ТП-406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00111 | ТП-404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00110 | ТП-401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-315 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00109 | ТП-315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-309 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00108 | ТП-309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-210 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00107 | ТП-210 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-215 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-25/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-25/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-25/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00106 | ТП-215 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-213 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00105 | ТП-213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-209 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00104 | ТП-209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00103 | ТП-602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00102 | ТП-510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00101 | ТП-205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00100 | ТП-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-203 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00099 | ТП-203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00098 | ТП-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00097 | ТП-410 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-409 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00096 | ТП-409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-63/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-63/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00095 | ТП-404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00094 | ТП-603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Б-620 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-40/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-40/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-40/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00093 | ТП Б-620 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-63/6/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-63/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00092 | ТП-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-604 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00090 | ТП-604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00089 | ТП-603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00088 | ТП-602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00087 | ТП-601 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-403 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00086 | ТП-403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00085 | ТП-402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00084 | ТП-401 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-502 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00083 | ТП-502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-501 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00082 | ТП-501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-302 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00081 | ТП-302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-160/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-160/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-160/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00080 | ТП-301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт | O_ТП00079 | ТП-603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-202 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00078 | ТП-202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00077 | ТП-602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00076 | ТП-601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-605 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00075 | ТП-605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-604 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00074 | ТП-604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-204 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-63/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-63/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-63/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00073 | ТП-204 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00072 | ТП-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-203 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00071 | ТП-203 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-731 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00070 | ТП-731 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-713 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00069 | ТП-713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-615 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00068 | ТП-615 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-336 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00067 | ТП-336 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00065 | ТП-219 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00064 | ТП-201 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-502 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00063 | ТП-502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-501 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00062 | ТП-501 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-815 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00061 | ТП-815 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-609 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00060 | ТП-609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-606 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00059 | ТП-606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-604 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00058 | ТП-604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1160 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-630/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00056 | ТП-1160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-В-806 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-250/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00055 | ТП-В-806 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-226 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,1 шт без уменьшения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00053 | ТП-226 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП МА-602 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-320/10/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00139 | ТП МА-602 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-44 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-320/10/0,4 ,1 шт. и силовым трансформатором ТП-400/10/10, 1 шт., с увеличением мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00135 | ТП-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-20 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-560/10/0,4 ,2 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 2 шт. | O_ТП00091 | ТП-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.19 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-702 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-500/10/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00066 | ТП-702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-504 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-500/10/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-630/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-630/10/0,4 , 1 шт. | O_ТП00057 | ТП-504 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-180/6/0,4 ,1 шт с увеличением номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250/6/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-250/6/0,4 , 1 шт. | O_ТП00054 | ТП-10 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | нд | нд | 7.6902 | нд | нд | 0 | 0 | 79.6162 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Песковка до ЗТП-П-3817 путем замены силового кабеля марки ААШв-10 3*95 длиной 3,2 км на силовой кабель марки ААБл 3*95 длиной 3,2км | O_КЛ00031 | КЛ-10кВ ПС Песковка - ЗТП-П-3817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.2 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4162 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-10кВ от ЗТП-П-3817 до ТП-12 путем замены силового кабеля марки ААШв-10-3*70 длиной 2,5км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 2,5км | O_КЛ00052 | КЛ-10кВ ЗТП-П-3817 - ТП-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.5 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-10кВ от ЗТП-П-3817 до ТП-13 путем замены силового кабеля марки ААШв-10-3*70 длиной 2,5км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 2,5км | O_КЛ00051 | КЛ-10кВ ЗТП-П-3817 - ТП-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.5 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-3кВ: ТП-84 – ТП-44 путем замены силового кабеля марки ААБ-3*150 длиной 0,145км на силовой кабель марки ААБл-10 3*150 длиной 0,145км | O_КЛ00050 | КЛ-3кВ: ТП-84 – ТП-44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.145 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-3кВ: ТП-84 – ТП-96 путем замены силового кабеля марки ААБ-3*95 длиной 0,12км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 0,12км | O_КЛ00049 | КЛ-3кВ: ТП-84 – ТП-96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-3кВ: А-образная опора ВЛ-3кВ со стороны ТП-38 - ТП-96 путем замены силового кабеля марки ААБ-3*95 длиной 0,24км на силовой кабель марки ААБл-10 3*95 длиной 0,24км | O_КЛ00048 | КЛ-3кВ: А-образная опора ВЛ-3кВ со стороны ТП-38 - ТП-96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.24 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-57 - ВРУ общежития ввод1 путем замены опор и провода марки А-70 длиной 0,117км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*70 длиной 0,117км | O_ВЛ00047 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 - ВРУ общежития ввод1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.117 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ЛЭП-6кВ:отпайка ВЛ- 6к В от опоры ВЛ-бкВ АО ВМП «Авитек» ПС «Гнусино»-ПС «Лыково-1» в сторону КТП-1 и КТП-2 путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 1,8км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,8 км | O_ВЛ00046 | ЛЭП-6кВ:отпайка ВЛ- 6к В от опоры ВЛ-бкВ АО ВМП «Авитек» ПС «Гнусино»-ПС «Лыково-1» в сторону КТП-1 и КТП-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | 0 | нд | 1.8 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1, идущая от ТП 10/0,4 кВ № 706, протяженностью 950 м, адрес: Кировская область, Верхошижемский район, пгт Верхошижемье, ул. Чащинская путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 0,950км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,95км | O_ВЛ00045 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1, идущая от ТП 10/0,4 кВ № 706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95 | нд | нд | 0 | нд | 0.95 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ идущая от ТП 10/0,4 кВ № 807, инвентарный номер: 33:208:002:000001850:7001 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,5762км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,5762км | O_ВЛ00044 | ВЛ 0,4 кВ идущая от ТП 10/0,4 кВ № 807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5762 | нд | нд | 0 | нд | 0.5762 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-516 (опора №1-опора№6) в сторону потребителя путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,2км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,2км | O_ВЛ00043 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-516 (опора №1-опора№6) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-07 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 2,745км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 2,745км | O_ВЛ00042 | ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.745 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 2,091км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 2,091км | O_ВЛ00041 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.091 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,734км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,734км | O_ВЛ00040 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.734 | нд | нд | 0 | нд | 0.734 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-33 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,499км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,499км | O_ВЛ00039 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.499 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-44 в сторону потребителей адм здание Шевченко 2 путем замены опор и провода марки А-40 длиной 0,46км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,46км | O_ВЛ00038 | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-44 в сторону потребителей адм здание Шевченко 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | нд
1.2.2.2 | РеконструкцияСооружение электроэнергетики ВЛ-10 кВ назначение: инженерные сети, протяженность 489,0 м, кадастровый номер: 43:24:000000:367 путем замены опор и провода марки АС-70 длиной 0,489 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 0,489км | O_ВЛ00037 | ВЛ-10 кВ назначение: инженерные сети, протяженность 489,0 м, кадастровый номер: 43:24:000000:367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.489 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ путем замены опор и провода марки АС-25 длиной 0,756км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,756км | O_ВЛ00036 | ВЛ-0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.756 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-18 ф.2 «Полянка» от опоры №1 до опоры №28 (всего 28 опор) в сторону СДТ «Полянка» (3АС-35) путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,838км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,838км | O_ВЛ00035 | ВЛ 0,4кВ от ТП-18 ф.2 «Полянка» от опоры №1 до опоры №28 (всего 28 опор) в сторону СДТ «Полянка» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.615 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция Воздушная линия электропередач, назначение: инженерные сети, кадастровый номер: 43:18:000000:238 , длина 1856 п.м., по адресу: Кировская область, Мурашинский район, в районе жд станции Староверческая (от ТП-Б-205) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 1,856км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*95 длиной 1,856 км | O_ВЛ00034 | Воздушная линия электропередач, назначение: инженерные сети, кадастровый номер: 43:18:000000:238 , длина 1856 п.м., по адресу: Кировская область, Мурашинский район, в районе жд станции Староверческая (от ТП-Б-205) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.856 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция Сооружения, назначение: инженерные сети, воздушная ЛЭП низкого напряжения, кадастровый номер 43:12:100401:496, протяженностью 1990 м., расположенное по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка (ВЛ0,4кВ от ЗТП-201) путем замены опор и провода марки А-70 на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,99 км | O_ВЛ00033 | ВЛ-0,4кВ, кадастровый номер 43:12:100401:496, протяженностью 1990 м., расположенное по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Каринка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.99 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция опора №63 отпайки на Р-71 «С» Вл-10кВ ф.№6 ПС «Кстинино» - ТП 610-40 путем замены опор и провода марки 3*А-35 длиной 1,7 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,7км | O_ВЛ00032 | ВЛ-10кВ ф.№6 ПС «Кстинино» - ТП 610-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | нд | нд | 0 | нд | 1.7 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 до Жилья дома №2 и №4 на ул.Олега Кошевого путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,3 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,3 км | O_ВЛ00030 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 до Жилья дома №2 и №4 на ул.Олега Кошевого | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 до Жилья на ул.Строителей путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,1 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,1 км | O_ВЛ00029 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 27 до Жилья на ул.Строителей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,7 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,7 км | O_ВЛ00028 | ВЛ 0,4 кВ путем замены опор и провода марки А-50 д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в сторону ТП 19 от опор № 15 и № 16 РП ЖД 10 кВ 1 с.ш. Ф№5 с кадастровым номером: 43:18:310131:771 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,017 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,017км | O_ВЛ00027 | ВЛ 10 кВ в сторону ТП 19 от опор № 15 и № 16 РП ЖД 10 кВ 1 с.ш. Ф№5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 20 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,45 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,45 км | O_ВЛ00026 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.45 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ до ТП 20 с кадастровым номером 43:18:000000:384 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,28 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,28км | O_ВЛ00025 | ВЛ 10 кВ до ТП 20 с кадастровым номером 43:18:000000:384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.28 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 1 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 1 км | O_ВЛ00024 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ до ТП 37 с кадастровым номером 43:18:310138:720 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,115 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,115км | O_ВЛ00023 | ВЛ 10 кВ до ТП 37 с кадастровым номером 43:18:310138:720 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.115 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП В-806 до ГЗУ жилых домов путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,9 км | O_ВЛ00022 | ВЛ 0,4 кВ от ТП В-806 до ГЗУ жилых домов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ТП 717 (Гнусино) 1 с.ш. фидер №9 до ТП 791 путем замены опор и провода марки АС-70 длиной 1,32 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 1,32 км | O_ВЛ00021 | ВЛ 6 кВ от ТП 717 (Гнусино) 1 с.ш. фидер №9 до ТП 791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.32 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция линии электропередачи от ТП б/н Жерново до границ земельных участков жилых домов путем замены опор и провода марки А-35 длиной 2,453 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 2,453 км | O_ВЛ00020 | ВЛ-0,4кВ ТП б/н Жерново до границ земельных участков жилых домов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.453 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на ж/д_рзд. Метил Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-35 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,9 км | O_ВЛ00019 | ВЛ-0,4 кВ на ж/д_рзд. Метил Шабалинского района Кировской области | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Супротивный Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-35 длиной 4,8 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 4,8 км | O_ВЛ00018 | ВЛ-0,4 кВ в п. Супротивный Шабалинского района Кировской области | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.8 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в д. Жирново Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-35 длиной 3,84 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 3,84 км | O_ВЛ00017 | ВЛ-0,4 кВ в д. Жирново Шабалинского района Кировской области | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.84 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС Сява Нижегородской области до КТП д. Жирново Шабалинского района Кировской области путем замены опор и провода марки А-70 длиной 21,49 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 21,49км | O_ВЛ00016 | ВЛ-10 кВ от ПС Сява Нижегородской области до КТП д. Жирново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 21.49 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП до границ земельного участка жилых домов путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 0,941 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,941 км | O_ВЛ00015 | ВЛ 0,4 кВ от ТП до границ земельного участка жилых домов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.941 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии от ТП №5 до границ земельных участков жилых домов путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,413 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 0,413 км | O_ВЛ00014 | ВЛ-0,4кВ ТП №5 до границ земельных участков жилых домов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.413 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция воздушной линии от КТП - 160/10/0,4 до границ земельного участка жилых домов путем замены опор и провода марки А-50 длиной 1,296 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*50 длиной 1,296 км | O_ВЛ00013 | ВЛ-0,4кВ КТП - 160/10/0,4 до границ земельного участка жилых домов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.296 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ оп№71 ф.10кВ№6 ПС110/10 Беляево - ТП-Б-620 путем замены опор и провода марки АС-35 длиной 1,03 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,03 км | O_ВЛ00012 | ВЛ10кВ оп№71 ф.10кВ №6 ПС110/10 Беляево - ТП-Б-620 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.03 | нд | нд | 0 | нд | 1.03 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-603(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-202 (ф.2 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,9 км | O_ВЛ00011 | ВЛ10кВ ТП-603(ф.6 ПС Пасегово) - ТП-202 (ф.2 ПС Пасегово) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-602(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-603 (ф.6 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,4 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,4 км | O_ВЛ00010 | ВЛ10кВ ТП-602(ф.6 ПС Пасегово) - ТП-603 (ф.6 ПС Пасегово) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-601(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-602 (ф.6 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,1 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,1 км | O_ВЛ00009 | ВЛ10кВ ТП-601(ф.6 ПС Пасегово) - ТП-602 (ф.6 ПС Пасегово) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-605(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-601 (ф.6ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки АС-70 длиной 0,028 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*70 длиной 0,028 км | O_ВЛ00008 | ВЛ10кВ ТП-605(ф.6 ПС Пасегово) - ТП-601 (ф.6 ПС Пасегово) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.028 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ отпайка от опоры №70 ф.2 ПС Пасегово до ТП-204 путем замены опор и провода марки АС-95 длиной 0,05 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,05 км | O_ВЛ00007 | ВЛ10кВ отпайка от опоры №70 ф.2 ПС Пасегово - ТП-204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-201(ф.2 ПС Пасегово) до ТП-604 (ф.6 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-35 длиной 0,9 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,9 км | O_ВЛ00006 | ВЛ10кВ ТП-201(ф.2 ПС Пасегово) - ТП-604 (ф.6 ПС Пасегово) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ от ТП-201(ф.2 ПС Пасегово) до ТП-202 (ф.2ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 0,2 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*95 длиной 0,2 км | O_ВЛ00005 | ВЛ10кВ ТП-201(ф.2 ПС Пасегово) - ТП-202 (ф.2ПС Пасегово) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ ТП-203(ф.2 ПС Пасегово) до ТП-201 (ф.2 ПС Пасегово) путем замены опор и провода марки А-35 длиной 1,0 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,0 км | O_ВЛ00004 | ВЛ 10кВ ТП-203(ф.2 ПС Пасегово) - ТП-201 (ф.2 ПС Пасегово) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10кВ отпайка от опоры №65 ф.6 ПС Красногорская до ТП-615 путем замены опор и провода марки А-35 длиной 1,56 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 1,56 км | O_ВЛ00003 | ВЛ10кВ опора №65 ф.6 ПС Красногорская - ТП-615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.56 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6кВ от ТП-10 до ТП-677 путем замены опор и провода марки АС-50 длиной 2,450 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 2,450 км | O_ВЛ00002 | ВЛ 6кВ ТП-10-ТП-677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.45 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ от ТП-201 до ТП-226 (ф.2 ПС Бахта) путем замены опор и провода марки А-50 длиной 2,4 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 2,4 км | O_ВЛ00001 | ВЛ 10кВ ТП-201-ТП-226 (ф.2 ПС Бахта) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.4 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Реконструкция АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Строительство АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета | O_АСК00001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины с люлькой на автомобильном шасси повышенной проходимости и прицепо 12 м | O_Л00004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Лада- НИВА 4х4 | O_Л00003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ГАЗ 2752 «Соболь» грузопассажирский 7 мест (бензин) | O_Л00002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка Трансформаторной электротехнической лаборатории "АНГСТРЕМ" ГАЗ-27057, бензин 4/4 | O_Л00001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд