## Лист1
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
| Идентификатор инвестиционного проекта - | АСК_00007
| Наименование инвестиционного проекта - | Модернизация АИИС КУЭ 0,4 кВ путем установки выносных щитов учета на опорах ВЛ-0,4 кВ, в количестве 300 точек учета
Номер расценки | Наименование УНЦ | Единица измерения | Стоимость единицы, тыс. руб. | Коэффициент пересчёта от базового УНЦ к УНЦ Кировской области | План |  | Факт
[5 empty] | Количество | Общая стоимость, тыс. руб. | Количество | Общая стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
А1-03 | Информационно-измерительный комплекс. Установка однофазного прибора учёта в разрыв несущего провода на проводе ВЛ к абоненту и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами с учётом провода | 1 точка учёта | 55.39 | 1.1 | 150 | 9139.35
А1-13 | Информационно-измерительный комплекс. Установка шкафа с трехфазным прибором учёта на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами | 1 точка учёта | 60.16 | 1.1 | 75 | 4963.2
А1-35 | Информационно-измерительный комплекс. Установка трёхфазного прибора учёта трансформаторного включения с ТТ в шкафу учёта 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А | 1 точка учёта | 97.99 | 1.1 | 75 | 8084.175
Итог без учёта НДС: | [5 empty] | 22186.725 |  | 0
№ п/п | Наименование показателя |  |  |  | Дефляторы | Значение, тыс. руб. | Дефляторы | Значение, тыс. руб.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Итого объем финансовых потребностей в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  |  |  |  | 22186.725 |  | 0
2 | НДС 20% |  |  |  |  | 4437.345 |  | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2023, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) |  |  |  |  | 26624.07 |  | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  |  |  |  | 40270.0283 |  | 0
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2023 (с НДС) |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2023 (с НДС) |  |  |  |  | 26624.07 |  | 0
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  |  |  |  | 15566.5846 |  | 0
7.1 | ОФПР2023 |  |  |  | 107 | 0 | 107 | 0
7.2 | ОФПР2024 |  |  |  | 105.3 | 0 | 105.3 | 0
7.3 | ОФПР2025 |  |  |  | 104.8 |  | 104.8 | 0
7.4 | ОФПР2026 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.5 | ОФПР2027 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.6 | ОФПР2028 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.7 | ОФПР2029 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.8 | ОФПР2030 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.9 | ОФПР2031 |  |  |  | 104.6 | 15566.5846 | 104.6 | 0