## Лист1
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
| Идентификатор инвестиционного проекта - | ВЛ_00023
| Наименование инвестиционного проекта - | Реконструкция ВЛ 10 кВ до ТП 37 с кадастровым номером 43:18:310138:720 путем замены опор и провода марки А-50 длиной 0,115 км на самонесущий изолированный провод марки СИП 3*50 длиной 0,115км
Номер расценки | Наименование УНЦ | Единица измерения | Стоимость единицы, тыс. руб. | Коэффициент пересчёта от базового УНЦ к УНЦ Кировской области | План |  | Факт
[5 empty] | Количество | Общая стоимость, тыс. руб. | Количество | Общая стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Л1-02-1 | ВЛ 6-20 кВ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных, СМР без опор и провода | 1 км | 1929.53 | 1.26 | 0.115 | 279.5889
Л11-01 | ВЛ 0,4-35 кВ арматура и устройство крепления провода СИП | 1 ед | 4.95 | 1.02 | 9 | 45.441
Л11-03 | ВЛ 6-35 кВ устройство защиты от перенапряжений | 1 фаза | 12.24 | 1.02 | 3 | 37.4544
Л3-02-1 | ВЛ 6-20 кВ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных, опоры | 1 км | 1262.83 | 1.02 | 0.115 | 148.13
Л7-03-3 | ВЛ 0,4-35 кВ, провод СИП-3, количество фазных проводов 1 шт, сечение фазного провода 50 мм2 | 1 км | 1502.12 | 1.02 | 0.115 | 176.1987
П3-01 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ 0,4 кВ, протяженность 1 км (все субъекты) | 1 ед | 234.03 | 1 | 0.115 | 26.9135
Итог без учёта НДС: | [5 empty] | 713.7264 |  | 0
№ п/п | Наименование показателя |  |  |  | Дефляторы | Значение, тыс. руб. | Дефляторы | Значение, тыс. руб.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Итого объем финансовых потребностей в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  |  |  |  | 713.7264 |  | 0
2 | НДС 20% |  |  |  |  | 142.7453 |  | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2023, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) |  |  |  |  | 856.4717 |  | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  |  |  |  | 988.1551 |  | 0
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2023 (с НДС) |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2023 (с НДС) |  |  |  |  | 856.4717 |  | 0
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  |  |  |  | 242.8571 |  | 0
7.1 | ОФПР2023 |  |  |  | 107 | 0 | 107 | 0
7.2 | ОФПР2024 |  |  |  | 105.3 | 0 | 105.3 | 0
7.3 | ОФПР2025 |  |  |  | 104.8 | 242.8571 | 104.8 | 0
7.4 | ОФПР2026 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.5 | ОФПР2027 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.6 | ОФПР2028 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.7 | ОФПР2029 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.8 | ОФПР2030 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.9 | ОФПР2031 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0