## Лист1
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
| Идентификатор инвестиционного проекта - | ВЛ_00034
| Наименование инвестиционного проекта - | Реконструкция Воздушная линия электропередач, назначение: инженерные сети, кадастровый номер: 43:18:000000:238 , длина 1856 п.м., по адресу: Кировская область, Мурашинский район, в районе жд станции Староверческая (от ТП-Б-205) путем замены опор и провода марки А-95 длиной 1,856км на самонесущий изолированный провод марки СИП 2*95 длиной 1,856 км
Номер расценки | Наименование УНЦ | Единица измерения | Стоимость единицы, тыс. руб. | Коэффициент пересчёта от базового УНЦ к УНЦ Кировской области | План |  | Факт
[5 empty] | Количество | Общая стоимость, тыс. руб. | Количество | Общая стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Л1-01-1 | ВЛ 0,4 кВ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных, СМР без опор и провода | 1 км | 963.68 | 1.39 | 1.856 | 2486.1402
Л11-01 | ВЛ 0,4-35 кВ арматура и устройство крепления провода СИП | 1 ед | 4.95 | 1.02 | 54 | 272.646
Л11-02 | ВЛ 0,4 кВ устройство защиты от перенапряжений | 1 фаза | 5.72 | 1.02 | 4 | 23.3376
Л3-01-1 | ВЛ 0,4 кВ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных, опоры | 1 км | 949.02 | 1.02 | 1.856 | 1796.6087
Л7-26-2 | ВЛ 0,4-35 кВ, провод СИП-2, количество фазных проводов 3 шт, сечение фазного провода 95 мм2, сечение нулевого провода 70 мм2 | 1 км | 757.06 | 1.02 | 1.856 | 1433.2054
П3-02 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ 0,4-20 кВ, протяженность 2 км (все субъекты) | 1 ед | 795.69 | 1 | 1 | 795.69
Итог без учёта НДС: | [5 empty] | 6807.628 |  | 0
№ п/п | Наименование показателя |  |  |  | Дефляторы | Значение, тыс. руб. | Дефляторы | Значение, тыс. руб.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Итого объем финансовых потребностей в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  |  |  |  | 6807.628 |  | 0
2 | НДС 20% |  |  |  |  | 1361.5256 |  | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2023, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) |  |  |  |  | 8169.1536 |  | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  |  |  |  | 9425.1694 |  | 0
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2023 (с НДС) |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2023 (с НДС) |  |  |  |  | 8169.1536 |  | 0
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  |  |  |  | 4145.5202 |  | 0
7.1 | ОФПР2023 |  |  |  | 107 | 0 | 107 | 0
7.2 | ОФПР2024 |  |  |  | 105.3 | 0 | 105.3 | 0
7.3 | ОФПР2025 |  |  |  | 104.8 | 4145.5202 | 104.8 | 0
7.4 | ОФПР2026 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.5 | ОФПР2027 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.6 | ОФПР2028 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.7 | ОФПР2029 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.8 | ОФПР2030 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.9 | ОФПР2031 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0