## Лист1
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
| Идентификатор инвестиционного проекта - | КЛ_00050
| Наименование инвестиционного проекта - | Модернизация КЛ-3кВ: ТП-84 – ТП-44 путем замены силового кабеля марки ААБ-3*150 длиной 0,145км на силовой кабель марки ААБл-10 3*150 длиной 0,145км
Номер расценки | Наименование УНЦ | Единица измерения | Стоимость единицы, тыс. руб. | Коэффициент пересчёта от базового УНЦ к УНЦ Кировской области | План |  | Факт
[5 empty] | Количество | Общая стоимость, тыс. руб. | Количество | Общая стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Б2-02-1 | КЛ 6-15 кВ одна цепь, устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе без учёта восстановления газонов (все субъекты) | 1 км по трассе | 2836.51 | 1 | 0.105 | 297.8336
К1-06-2 | КЛ 10 кВ с алюминиевой жилой сечением 150 мм2 | 1 км | 3599.39 | 1.1 | 0.145 | 574.1027
Н1-01-1 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ, количество труб 1, диаметр трубы 110 мм | 1 км | 26087.97 | 1.02 | 0.02 | 532.1946
П5-01 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ 0,4-20 кВ (все субъекты) | 1 км по трассе | 866.6 | 1 | 0.125 | 108.325
Итог без учёта НДС: | [5 empty] | 1512.4558 |  | 0
№ п/п | Наименование показателя |  |  |  | Дефляторы | Значение, тыс. руб. | Дефляторы | Значение, тыс. руб.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Итого объем финансовых потребностей в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  |  |  |  | 1512.4558 |  | 0
2 | НДС 20% |  |  |  |  | 302.4912 |  | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2023, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) |  |  |  |  | 1814.947 |  | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  |  |  |  | 2093.997 |  | 0
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2023 (с НДС) |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2023 (с НДС) |  |  |  |  | 1814.947 |  | 0
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  |  |  |  | 493.0968 |  | 0
7.1 | ОФПР2023 |  |  |  | 107 | 0 | 107 | 0
7.2 | ОФПР2024 |  |  |  | 105.3 | 0 | 105.3 | 0
7.3 | ОФПР2025 |  |  |  | 104.8 | 493.0968 | 104.8 | 0
7.4 | ОФПР2026 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.5 | ОФПР2027 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.6 | ОФПР2028 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.7 | ОФПР2029 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.8 | ОФПР2030 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.9 | ОФПР2031 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0