## Лист1
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
| Идентификатор инвестиционного проекта - | ТП_00068
| Наименование инвестиционного проекта - | Реконструкция ТП-615 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-100/10/0,4 ,1 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-100/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-100/10/0,4 , 1 шт.
Номер расценки | Наименование УНЦ | Единица измерения | Стоимость единицы, тыс. руб. | Коэффициент пересчёта от базового УНЦ к УНЦ Кировской области | План |  | Факт
[5 empty] | Количество | Общая стоимость, тыс. руб. | Количество | Общая стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
П6-05 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей, затраты по УНЦ от 0,6 до 1,1 млн.руб. (все субъекты) | 1 объект | 99.28 | 1 | 1 | 99.28
Э1-04-1 | КТП киоскового типа 6-20 кВ, один трансформатор мощностью 100 кВА | 1 ед | 1204.38 | 1.1 | 1 | 1324.818
Итог без учёта НДС: | [5 empty] | 1424.098 |  | 0
№ п/п | Наименование показателя |  |  |  | Дефляторы | Значение, тыс. руб. | Дефляторы | Значение, тыс. руб.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Итого объем финансовых потребностей в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  |  |  |  | 1424.098 |  | 0
2 | НДС 20% |  |  |  |  | 284.8196 |  | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2023, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) |  |  |  |  | 1708.9176 |  | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  |  |  |  | 1971.6655 |  | 0
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2023 (с НДС) |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2023 (с НДС) |  |  |  |  | 1708.9176 |  | 0
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  |  |  |  | 675.644 |  | 0
7.1 | ОФПР2023 |  |  |  | 107 | 0 | 107 | 0
7.2 | ОФПР2024 |  |  |  | 105.3 | 0 | 105.3 | 0
7.3 | ОФПР2025 |  |  |  | 104.8 | 675.644 | 104.8 | 0
7.4 | ОФПР2026 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.5 | ОФПР2027 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.6 | ОФПР2028 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.7 | ОФПР2029 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.8 | ОФПР2030 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.9 | ОФПР2031 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0